令和５年４月１７日

財務部契約管財課

高山市建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて

高山市発注の建設工事における技術者の専任等に係る取り扱いを、下記のとおりします。

- 営業所専任技術者が非専任の現場配置技術者となることができる場合

（１）

【国総建第１８号平成15年4月21日国土交通省通知】

下記通知の「近接」の定義として、「概ね半日程度で現場の職務を終え、営業所へ帰着することができること」として取り扱うこととします。

当該営業所において請負契約が締結された工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。

- 現場に配置された専任の主任技術者が他工事の主任技術者を兼務できる場合

（１）

市発注工事における専任の主任技術者の兼務については、下記国土交通省通知に準じて判断することとします。

【国土建第２７２号平成26年2月3日国土交通省通知】

- 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第２７条第２項が適用される場合に該当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。

- （１）の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則２件程度とする。

- （１）及び（２）の適用に当たっては、法第２６条第３項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる点について留意されたい。

【建設業法施行令第２７条第２項】

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。

ただし、専任の監理技術者には適用されません。

○高山市発注工事においては、受注者より現場に配置された専任の主任技術者が、他の工事の主任技術者を兼務したい場合、別紙「現場代理人・主任技術者・特例監理技術者の兼務申請書」により、発注課による承認を受ける必要があります。

現場代理人の常駐義務を緩和できる場合

工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の距離が１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の現場代理人を２件程度の工事現場に配置できるものとします。

（１）

現場代理人については、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により工事現場への常駐が義務付けられているが、下記の要件をすべて満たし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、同一の現場代理人を２件の工事現場に配置できるものとする。ただし、発注者が常駐が必要と判断した場合は、この限りでない。

- ２件の工事がともに高山市発注工事であること。

- ２件の請負工事の合計が税込４，０００万円（建築一式工事は８,０００万円）未満※１であること。

- 直近２ヶ年度における市発注工事の当該工種に係る工事成績評定点の平均が６５点以上であること。※２

（２）

※１）変更により、請負金額の合計が税込４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上となった場合は、それぞれの工事に現場代理人を常駐させなければならない。

※２）直近２ヶ年度における受注実績が無い場合には、③の要件は満たさないものとする。

（３）

工事請負契約約款第１０条第３項の規定については、上記（２）によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱う。

ただし、いずれの場合も、発注者と受注者との間で当該期間が設計図書もしくは打合せ記録簿等の書面により明確となっていることが必要である。

一　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。

二　工事請負契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。

三　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。

四　前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

○高山市発注工事においては、受注者より現場に配置された現場代理人が、他の工事の現場代理人を兼務したい場合、別紙「現場代理人・主任技術者・特例監理技術者の兼務申請書」により、発注課による承認を受ける必要があります。

- 特例監理技術者の配置要件

（１）

当面の間は、市発注工事において、下記の要件をすべて満たし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、特例監理技術者を配置できるものとする。ただし、発注者が専任が必要と判断した場合は、この限りでない。

- 兼務する工事の数が２件までであること。

- ２件の請負代金の総額が原則３億円未満（※）であること。

- 兼務する工事が低入札工事でないこと。

- 兼務する２件の工事現場の相互距離が１０ｋｍ程度に近接していること。

※）当初請負代金の総額であって、最終請負代金はこの限りでない

○高山市発注工事においては、受注者より、２件の工事現場それぞれに配置された監理技術者補佐を設置し、現場に配置された特例監理技術者が、他の工事を兼務したい場合、別紙「現場代理人・主任技術者・特例監理技術者の兼務申請書」により、発注課による承認を受ける必要があります。

◆建設業法における技術者制度

【参考】

| 許可の種類 |  | 特定建設業 |  |  |  | 一般建設業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許可を受けている業種 |  | 指定建設業(７業種) 土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園 |  | （左以外の２２業種） 大工,左官,鳶･土工･コンクリート,石,屋根,タイル･レンガ･ブロック,鉄筋,浚渫,板金,ガラス,塗装,防水,内装仕上,機械器具設置,熱絶縁,電気通信,さく井,建具,水道施設,消防施設,清掃施設,解体 |  | (左記合計２９業種) |
| 元請工事における下請金額合計 |  | 4,500万円 以上(注1) | 4,500万円 未満(注1) | 4,500万円 以上(注1) | 4,500万円 未満(注1) | 4,500万円以上は契約できない(注1) |
| 工事現場の技術者制度 | 工事現場に置くべき技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 |
|  | 技術者の資格要件 | １級国家資格者（Ｃ） 国交大臣認定者（Ｅ） | 1,2級国家資格者（Ｂ） 実務経験者（Ａ） | １級国家資格者（Ｃ） 指導監督的な実務経験者（Ｄ） | 1,2級国家資格者（Ｂ） 実務経験者（Ａ） | 1,2級国家資格者（Ｂ） 実務経験者（Ａ） |
|  | 技術者の現場専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が4,000万円以上のとき必要(注2) |  |  |  |  |
|  | 監理技術者資格者証の必要性 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| （注1）建築一式工事の場合は７,０００万円。 （注2）建築一式工事の場合は８,０００万円以上。 |  |  |  |  |  |  |

◆営業所における専任技術者及び工事現場における監理技術者等の資格要件

| 営業所 | 工事現場 |  | 資格要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般建設業における 専任の技術者 | 主任技術者 |  | １）実務経験者（Ａ） ①高等学校（旧実業高校を含む。） 指定学科卒業後５年以上 ②高等専門学校（旧専門学校を含む。） 指定学科卒業後３年以上 ③大学（旧大学を含む。） 指定学科卒業後３年以上 ④上記以外の学歴 １０年以上の実務経験を有するもの ２）１、２級施工管理技士等の国家資格者（Ｂ） ３）１）と同等以上と認められるもの |
| 特定建設業における 専任の技術者 | 監理技術者 | 指定建設業以外 | １）１級施工管理技士等の国家資格者（Ｃ） ２）主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負金額が４,５００万円以上のものに関して２年以上指導監督的な実務経験を有するもの（Ｄ） ３）１）又は２）と同等以上と認められるもの |
|  |  | 指定建設業 | １）１級施工管理技士等の国家資格者（Ｃ） ２）国土交通大臣認定者（Ｅ） 特定の者について、建設大臣による特別講習を行い、認定者は１級国家資格者と同等以上の者として認定されている。 ３）１）と同等以上と認められるもの |
| － | 監理技術者補佐 |  | １）主任技術者の資格を有する者（建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者）のうち１級の技術検定の第一次検定に合格した者（１級施工管理技士補）（令和３年４月施行）（Ｆ） ２）監理技術者の資格を有する者 |