## 事業費算出表（4号）
別記様式第４号（第７条、第１２条関係）
事業費算出表（申請・精算）
申請者名 |  |  | ○○町内会
補助指令番号 |  |  | 高山市指令〇林務第〇号
施 工 者 |  |  | ○○町内会 |  | ※業者に発注する場合は業者名
重機等機械 | 単価 No | 名 称 |  | 形式・規格 | 作業時間（ｈ） | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 6 | バックホウ |  | 小型 0.11m3 | 6 | 6500 | 39000
| 24 | ダンプトラック |  | 2t | 3 | 6400 | 19200
| 50 | 振動ローラ |  | 搭乗・コンバインド式 | 1 | 7700 | 7700
|  | 合 計 |  |  |  |  | ①
65900
作業員 | 単価 No | 名 称 |  | 形式・規格 | 作業時間（ｈ） | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 121 | 普通作業員 |  |  | 0.5 | 4050 | 2025
|  | 合 計 |  |  |  |  | ➁
2025
使用資材 | 単価 No | 名 称 |  | 形式・規格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 311 | 盛土材 |  |  | 30 | 5040 | 151200 | 国府地域
|  | 合 計 |  |  |  |  | ③
151200
|  |  | 合計金額（①+➁+③） |  |  |  | 219,125円
|  |  | 事業費（千円未満切捨て） |  |  |  | 219,000円 | ・・・・④
|  |  | 消費税（④×１０％） |  |  |  | 21,900円
|  |  | 補助対象事業費限度額 |  |  |  | 240,900円 | ・・・・⑤
|  |  | 補助金（⑤×4/5 千円未満切捨て） |  |  |  | 192,000円
※経費込みの単価で作成すること。

## 位置図（参考様式）
〇〇線
法面崩壊①
写真①
路面洗堀①
写真③
路肩崩壊①
写真➁
路線を黒色で着色
路線名・損傷状況・写真番号を赤色で記入
同じ損傷状況（法面崩壊等）が
何か所もある場合は番号を付けてください。
申請箇所位置図

## 着工前写真（参考様式）
◯◯線
△△町□□地内
法面崩壊①
撮影位置①
◯◯線
△△町□□地内
路肩崩壊①
撮影位置➁
◯◯線
△△町□□地内
路面洗堀①
撮影位置③
洗堀状況がわかりづらい場合はポール等で深さがわかるように撮影

## 作業日報（11号）
別記様式第１１号（第１２条関係）
作 業 日 報
第１日目
[8 empty] | 作 業 日 ： |  | 令和×年△月○日
申請者名 |  |  | ○○町内会
補助指令番号 |  |  | 高山市指令○林務第○号
施 工 者 |  |  | ○○町内会
重機等機械 | 単価 No | 名称 |  | 形式・規格 | 台数 | 作業時間帯 |  |  |  | 休憩時間及び 停止時間 | 作業時間 （ｈ）
| 6 | バックホウ |  | 小型 0.11m3 | 1 | 9:00 | から | 16:00 | まで | 1:00 | 6
| 24 | ダンプトラック |  | 2t | 1 | 8:30 | から | 16:00 | まで | 4:30 | 3
| 50 | 振動ローラ |  | 搭乗・コンバインド式 | 1 | 15:00 | から | 16:00 | まで |  | 1
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
作業員 | 単価 No | 名称 |  | 形式・規格 | 人数 | 作業時間帯 |  |  |  | 休憩時間及び 停止時間 | 作業時間 （ｈ）
| 121 | 普通作業員 |  |  | 1 | 15:00 | から | 15:30 | まで |  | 0.5
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
[7 empty] | から |  | まで
使用資材 | 単価 No | 名 称 |  | 形式・規格 |  | 数量 | 単位
| 311 | 盛土材 |  |  |  | 30 | m3

## 施工状況写真（参考様式）
◯◯線
路面洗堀①
ダンプトラック２ｔ
施工状況
◯◯線
路面洗堀①
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ
施工状況
◯◯線
路面洗堀①
振動ﾛｰﾗ
施工状況
使用した機械がわかるように撮影。
例）ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
ﾊﾞｯｸﾎｳ
振動ﾛｰﾗ等

## 完成写真（参考様式）
〇〇線 路面洗堀
着 工 前
完 成