## 仕様書鏡
工事番号 | 07久支第 69 号 | 事 業 名 | 普通河川整備事業
路河川名 | 普通河川 中之巻谷川 | 工 事 名 | 河川整備（中之巻谷川）工事 仕様書
年 度 | 令和０７年度 | 施工箇所 | 高山市 久々野町久須母 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
施工延長 L=64.5m
| 組立式柵渠工（パネル水路）L=64.5ｍ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
仮設工 締切排水工 N=1式
工 期 日 数
雑工 N=1式
|  |  |  | 工事開始期限日 | 2025-11-04
|  |  |  | 工事完成期限日 | 2026-03-13
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：河川工事
河川整備
|  | 1 | 式
河川整備工
|  | 1 | 式
土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、全ての費用、土砂
|  | 120 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0001)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
19.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)
|  | 120 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0002)
処理費（建設発生土）
宮本建材（ほぐし土状態）
|  | 140 | m3 |  |  | TJ0010
水路工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立式柵渠工
|  | 64.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0020)
処分工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
CO処分工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0060)
木材処分工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0090)
仮設工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
仮設締切工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
雑工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
すり付け工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0070)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通路工
|  | 6 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0080)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械） | [5 empty] | 施工歩掛表(DA050015-0001)
0.16以上2.50以下、1.5 m/組、A型、実ｱｰﾑ間隔長 1.4 ｍ／組 |  |  |  | 週単位 |  | 26 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート柵渠
| 18.57 | 組
ZN821660
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転経費（賃料）
日
施工歩掛表(KA200200-0002)
合 計 | 26 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
バックホウ運転経費（賃料） | [5 empty] | 施工歩掛表(KA200200-0002)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対無/排対2次/山積み0.45m3 |  | 供用日
ZC59110045
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
人
RW1014
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
中詰割石（栗石）設置工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB220360-0003)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
中詰栗石
| 12 | m3
ZNJ01570
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC98790250
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
土のう工(小口並べ) | [5 empty] | 施工歩掛表(DC029010-0004)
ビニル袋 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員(土のう拵，積立)
人
RW1002
土砂(170袋×0.02m3)
| 3.4 | m3
ZNJ01690
土のう
62×48cm ポリエチレン製 | 170 | 枚
ZC20010000
普通作業員(土のう撤去)
人
RW1002
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
締切排水工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC025805-0005)
1、10m |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
潜水ポンプ運転費
10m |  | 日
施工歩掛表(WB252310-0006)
ポンプ設置撤去費
| 1 | 箇所
施工歩掛表(WB252320-0009)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB252310-0006)
10m |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】
日
施工歩掛表(KC116050-0007)
発動発電機運転費
日
施工歩掛表(KC214000-0008)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
工事用水中ポンプ運転費【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC116050-0007)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ賃料
騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m |  | 供用日
ZC59082010
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
発動発電機運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC214000-0008)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料
騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA (54.4ps) |  | 供用日
ZC88780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ポンプ設置撤去費 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB252320-0009)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216100-0010)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC216100-0010)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  | 供用日
ZC59121060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0011)
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030200
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り

## 単価表（未登録代価）
組立式柵渠工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
|  |  |  | 週単位 | 64.5 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）
0.16以上2.50以下、1.5 m/組、A型、実ｱｰﾑ間隔長 1.4 ｍ／組 | 64.5 | ｍ
施工歩掛表(DA050015-0001)
3分勾配ｱｰﾑ
900*900 | 43 | 本
TJ0020
植生乱石ﾊﾟﾈﾙ
300*110*1415 | 172 | 枚
TJ0030
植生乱石ﾊﾟﾈﾙ切欠
400*110*1415 | 86 | 枚
TJ0040
中詰割石（栗石）設置工
| 23 | m3
施工歩掛表(WB220360-0003)
吸出し防止材（全面）設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
厚10㎜ 9.8KN/m | 194 | m2
施工P単価表(CB226140-0003)
裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 46 | m3
施工P単価表(CB221120-0004)
合 計 | 64.5 | ｍ
組立式柵渠工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
|  |  |  | 週単位 | 64.5 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
CO処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 12 | m3
施工P単価表(CB224260-0005)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用 | 12 | m3
施工P単価表(CB227010-0006)
処分費（高山市久々野町大西）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下 | 10 | ｔ
ZC29050002
処分費（高山市久々野町大西）
コンクリート処理場 二次製品 | 20 | ｔ
ZC29050003
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
木材処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 3 | m3
施工P単価表(CB224260-0005)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用 | 3 | m3
施工P単価表(CB227010-0006)
木くず等処理費（久々野町山梨）
解体木材 | 1 | ｔ
ZC37310008
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設締切工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土のう工(小口並べ)
ビニル袋 | 1.1 | m2
施工歩掛表(DC029010-0004)
締切排水工
1、10m | 1 | 式
施工歩掛表(DC025805-0005)
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付・撤去、波状管、200～400mm、継手材料費不要、全ての費用 | 80 | ｍ
施工P単価表(CB222770-0007)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
すり付け工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
玉石、1.0ｍ以上1.5ｍ以下、18-8-25高炉W/C≦60、再生クラッシャランRC-40、無し | 6 | m2
施工P単価表(CB221810-0008)
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し | 0.1 | m3
施工P単価表(CB226180-0009)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0010)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m2
施工P単価表(CB240210-0011)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0010)
中詰割石（栗石）設置工
| 0.5 | m3
施工歩掛表(WB220360-0003)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
通路工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート柵板
B 300 ×T 40 ×L 1,995mm | 3 | 枚
ZA70650007
蓋版（ＣＯ製）［標単］
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 3 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0011)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り