## 仕様書鏡
工事番号 | ０７水上第 号 | 事 業 名
路河川名 |  | 工 事 名 | 常泉寺川災害復旧に伴う配水管布設替工事
年 度 | 令和７年度 | 施工箇所 | 高山市 一之宮町 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和 ７年１１月１２日
管路工
| 水管橋 管路延長 Φ１００ 凍結防止用ステンレス管 Ｌ＝６．７ｍ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
第１管路 管路延長 φ１００ ＨＰＰＥ Ｌ＝８．７ｍ
施 工 期 間
仮設工 １式
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和 ７年１２月２３日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和 ８年 ８月３１日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和 ７年１１月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和 ７年１１月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事
|  | 1 | 式
第1管路
|  | 1 | 式
材料 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ100 EF受口直管
|  | 1 | 本 |  |  | TJA2020
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
φ100
|  | 1 | 本 |  |  | ZW10390100
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100×450H EFＳベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2310
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 2 | 個 |  |  | ZW10400100
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3270
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
異種管継手 HPPE*SUS
Φ100*100
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0010
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF90°ベンド（両受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2660
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 フランジ
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3150
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4270
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4280
労務費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 6.600 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする
|  | 2 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0004)
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0005)
仕切弁設置工（縦・横型）
径100mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
フランジ継手工
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フランジ継手取外し工
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0011)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 6.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工
|  | 6.700 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
管明示テープ工
φ100（ポリエチレン管）
|  | 6.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3030)
土工
|  | 1 | 式
土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0014)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0016)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 0.900 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0016)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土
|  | 0.300 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  | 2 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0019)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  | 0.010 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0014)
発生土運搬費
|  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0020)
残土処分費
大山土木 前原町 *1.2
|  | 4 | m3 |  |  | TJ0020
水管橋
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
曲管
100A*30°*700L*41L
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0030
曲管
100A*45°*1200L*63L
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0040
二重曲管
200A/100A*45°*707L*900L
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0050
ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ付1F二重曲管
200A/100A*80A*30°*1400L*7200L*225H
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0060
二重曲管
200A/100A*45°*1000L*644L
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0070
曲管
100A*45°*63L*700L
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0080
半割れｶﾊﾞｰ
200A*200L
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0090
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩行防止柵
200A
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0100
二次製品 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
ﾍﾞﾛｰｽﾞ形伸縮管
100A*550L 常時±45㎜ 地震時±60㎜
|  | 1 | 基 |  |  | TJ0110
伸縮管ｶﾊﾞｰ
100A用
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0120
不凍急速空気弁
Φ25 F12
|  | 1 | 基 |  |  | TJ0130
絶縁沓
可動沓 200A用
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0140
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
M24*360L*40L
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0150
絶縁ｽﾘｰﾌﾞ
M24
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0160
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
施工費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
架設工
ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ形式
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0170
地組立工
ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ形式
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0180
鋼管布設工
100A
|  | 5.200 | ｍ |  |  | TJ0190
ｽﾃﾚﾝﾚｽ鋼管現場溶接工
100A*4t
|  | 6 | 箇所 |  |  | TJ0200
酸洗浄工
100A
|  | 6 | 箇所 |  |  | TJ0210
補修塗装工
100Aｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ
|  | 3 | 箇所 |  |  | TJ0220
半割れｶﾊﾞｰ溶接工
200A
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0230
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
酸洗浄工
200A
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0240
伸縮管設置工
100A
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0250
伸縮管ｶﾊﾞｰ設置工
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0260
保温工
100A/200A
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0270
伸縮管保温工
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0280
ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ設置工
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0290
空気弁設置工
Φ25
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0300
歩行防止柵設置工
200A用
|  | 2 | 箇所 |  |  | TJ0310
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設管撤去工
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0330
吊足場工
|  | 24 | m2 |  |  | 単価表(SJ3150)
基礎工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 5 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0001)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物
|  | 21 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0002)
鉄筋工（材料費）
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.079 t、SD-345、材料割増率 0 %
|  | 1 | 式 |  |  | 施工歩掛表(DC062105-0025)
鉄筋工（市場単価）
一般構造物
|  | 0.079 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0026)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 0.400 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 1 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0004)
可動側ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-14本体810*（713+733）*90/99
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0350
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無
|  | 1 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0027)
舗装工
|  | 1 | 式
撤去工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 20 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0005)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用
|  | 20 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0006)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 40 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0028)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用
|  | 46 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0007)
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、12.0km以下、全ての費用
|  | 3 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB430020-0008)
アスファルト塊運搬費
|  | 2 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0029)
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 6 | ｔ |  |  | ZC29920004
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 切削屑 50x50x50cm以下
|  | 6 | ｔ |  |  | ZC29920005
舗装工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
路盤工
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30
|  | 3 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0030)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0009)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0010)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0011)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 46 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0012)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3
|  | 3 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0032)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0013)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0013)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0014)
雑工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
雑工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0036)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間無し、14.0km以下
|  | 0.200 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0015)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 0.200 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010420-0016)
ステンレス
13Cr
|  | 0.200 | ｔ |  |  | TJ0370
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間無し、14.0km以下
|  | 0.200 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0015)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 0.200 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010420-0016)
鉄
H4
|  | 0.200 | ｔ |  |  | TJ0380
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工
径100mm
|  | 8.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0037)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間無し、14.0km以下
|  | 0.100 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0015)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 0.100 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010420-0016)
プラ処分費（高山市丹生川町）
廃プラスチック処理場 大型土のう袋
|  | 1 | m3 |  |  | ZC34050001
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
02:仮設工 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
材料 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
異種管継手 HPPE*VP
Φ100*100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0015
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100×450H EFＳベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2310
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10400100
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3270
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
P管栓帽
仮設分1/3
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0360
労務費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 2.100 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0003)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径100mm
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0038)
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0005)
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 0.600 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0005)
仕切弁設置工（縦・横型）
径100mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 2.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工
|  | 2.400 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
管明示テープ工
φ100（ポリエチレン管）
|  | 2.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3030)
土工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  | 5 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0014)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0016)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 0.900 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0016)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土
|  | 2 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0019)
管路埋戻工（機械埋戻）
RC-40
|  | 1 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土
|  | 0.030 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0014)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
|  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0020)
残土処分費
大山土木 前原町 *1.2
|  | 4 | m3 |  |  | TJ0020
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000505-0001)
径100mm |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0002)
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0003)
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管切断工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000760-0004)
径100mm |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000510-0005)
径100mm、メカニカル継手をする |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁設置工（縦・横型） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000815-0006)
径100mm |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鉄蓋設置工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000845-0007)
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000850-0008)
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000850-0009)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
フランジ継手工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000230-0010)
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手取外し工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000230-0011)
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示シート工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000285-0012)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工（ポリエチレン管） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000515-0013)
φ100 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管路掘削工（バックホウ掘削積込） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010005-0014)
礫質土 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0015)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW000050-0015)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010010-0016)
クッション用砂 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0015)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0017)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW050050-0017)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010010-0018)
流用土 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0015)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0017)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010010-0019)
RC-40 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0015)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0017)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 126 | m3
ZC12160040
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
発生土運搬費 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010030-0020)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0021)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW030200-0021)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001865
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
足場工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB431360-0022)
桁高1.5ｍ未満 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
人
RW1022
架設足場損料
| 1 | 月・m2
ZN824640
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
朝顔 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB431370-0023)
両側朝顔 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
人
RW1022
床版補強工足場損料
| 1 | 月・m2
ZN398730
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
防護工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB431380-0024)
シート張防護、両側朝顔 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
人
RW1022
床版補強工足場損料
| 1 | 月・m2
ZN398770
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
鉄筋工（材料費） | [5 empty] | 施工歩掛表(DC062105-0025)
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.079 t、SD-345、材料割増率 0 % |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm | 0.079 | ｔ
ZC17040013
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810010-0026)
一般構造物 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]
一般構造物 | 1 | ｔ
Q00F50010200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0027)
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010015-0028)
0cm超え10cm以下 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0015)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
アスファルト塊運搬費 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010030-0029)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0021)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
路盤工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010020-0030)
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 13.97 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0031)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タンパ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW050050-0031)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010035-0032)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 7.544 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0033)
振動ローラ運転
日
KW030100
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0035)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
表層工・人力施工（車道・路肩） | [5 empty] | 施工歩掛表(DW010035-0032)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | m2 | 当り
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | [5 empty] | 施工歩掛表(DC043105-0033)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
振動ローラ運転 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW030100-0034)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
供用日
MC006460
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
振動コンパクタ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KW030150-0035)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0036)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000405-0037)
径100mm |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW000755-0038)
径100mm |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
通水試験工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DW001405-0039)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
仕切弁筐(浅埋)設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
Φ50～400 |  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0007)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0008)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0009)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ロケーティングワイヤー設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3010)
|  |  |  | 週単位 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー
| 110 | ｍ
TJA6850
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
埋設標識シート設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3020)
|  |  |  | 週単位 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0012)
埋設標識シート
| 100 | ｍ
TJA6890
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3030)
φ100（ポリエチレン管） |  |  |  | 週単位 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ100 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000515-0013)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
吊足場工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3150)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工
桁高1.5ｍ未満 | 100 | m2
施工歩掛表(WB431360-0022)
朝顔
両側朝顔 | 100 | m2
施工歩掛表(WB431370-0023)
防護工
シート張防護、両側朝顔 | 100 | m2
施工歩掛表(WB431380-0024)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
X線検査工
| 1 | 式
TJ0320
通水試験工
日
施工歩掛表(DW001405-0039)
合 計 | 1 | 式