## 仕様書表紙
工事番号 | 08財契第A21号 |  | 事 業 名
08建維第36号
路河川名 | 市道松之木合崎線 |  | 工 事 名 | 市道松之木合崎線舗装修繕工事 仕様書
年 度 | 令和８年度 |  | 施工箇所 | 高山市 三福寺町 地内
事 業 概 要 |  |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 2026-05-07
| 施工延長 | L=107.0m
| 舗装工 | 表層工(密粒度As20F改質Ⅱ)t=5cm |  | A=683㎡ | 施 工 方 法
| 0 | 基層工(再生粗粒度As20)t=5cm |  | A=683㎡
[5 empty] | 施 工 期 間 | 123
| 0 | 不陸整正 |  | A=683㎡
| 区画線工 | 区画線工 ペイント式 実線 W150 |  | L=201m | 工 事 開 始 期 限 日 | 2026-07-31
| 0 | 区画線工 ペイント式 破線 W150 |  | L=59m
[5 empty] | 工 事 完 了 期 限 日 | 2026-11-30
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 歩 掛 適 用 年 月
| 0 | 0 |  | 0
単 価 適 用 年 月
| 0 | 0 |  | 0

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
舗装
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 683 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 683 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410240-0002)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用
|  | 683 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0003)
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
舗装版取壊工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0004)
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用
|  | 683 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0005)
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、2.0km以下、全ての費用
|  | 34 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB430020-0006)
処理場（高山市松之木町）
アスファルト処理場 切削屑 50×50×50cm以下
|  | 80 | ｔ |  |  | TJ0020
既設改良路盤取壊工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用
|  | 683 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0005)
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、2.0km以下、全ての費用
|  | 34 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB430020-0006)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無筋 50×50×50cm以下
|  | 80 | ｔ |  |  | TJ0010
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置工
|  | 1 | 式
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間
|  | 200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0001)
区画線設置（ペイント式）［標単］
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間
|  | 60 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0003)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
運搬費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101020105
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101021105
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0003)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
建設機械運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010010-0004)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
貨物自動車運賃
片道 5.8 km、運搬車種= 28.500 t車 | 1 | 台
施工歩掛表(DC000100-0005)
合計特殊処理
| 1 | 式
XQ
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
貨物自動車運賃 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000100-0005)
片道 5.8 km、運搬車種= 28.500 t車 |  |  |  |  | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
貨物自動車基本運賃
20kmまで | 1 | 台
ZY0Z3300
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設機械運搬費
| 1 | 式
施工歩掛表(WB010010-0004)
合 計 | 1 | 式