## 仕様
[5 empty] | 08建維 第 | 号
[10 empty] | 高山市 国府町松之木町 地内 | 0
番号 | 8 | 財契 第 | A51 | 号 | 県単急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事 |  |  | 仕様書
| 8 | 建維 第 | 49 | 号
年度 | 令和８年度 |  |  |  | 0 |  | 高山市松之木町 地内
事 業 概 要 | [9 empty] | 46157
施工延長 Ｌ＝３６ｍ
[8 empty] | 施工方法 | 請負
擁壁工（もたれ式擁壁工 H＝８．０m） Ｌ＝３０ｍ Ｖ＝３３７㎥
取付工（練ブロック積工） Ｎ＝１式
[8 empty] | 施工期間 | ２５６日間 | 255
仮設工 N＝１式
[8 empty] | 着手年月日 | 2026-07-07 | 46210
[8 empty] | 完了年月日 | 2027-03-19 | 46465
46143
46143

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：砂防・地すべり等工事
急傾斜地 下ミセノ地区
|  | 1 | 式
土工（標準）
|  | 1 | 式
掘削 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満
|  | 170 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、片切掘削
|  | 350 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0002)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、土量50,000m3未満
|  | 350 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0003)
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
軟岩、片切掘削、破砕片除去有り(50,000m3未満)、集積押土無し
|  | 200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
破砕岩、土量50,000m3未満
|  | 200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0005)
作業土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、標準、無し、障害無し
|  | 7 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0006)
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害無し、1,000m3未満、破砕片除去有り(50,000m3未満)、集積押土無し
|  | 50 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0007)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
破砕岩、土量50,000m3未満
|  | 50 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0005)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満
|  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0008)
盛土 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
2.5m未満
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210510-0009)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残土処理 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
土砂運搬工（不整地運搬車）
|  | 740 | m3 |  |  | 施工歩掛表(WB211810-0001)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、土量50,000m3未満
|  | 740 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210020-0003)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、14.0km以下
|  | 740 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0010)
建設発生土処分料 宮本建材㈱（高山市岩井町）
ほぐし土量
|  | 910 | m3 |  |  | TJ0202
待受け擁壁工
|  | 1 | 式
もたれ式擁壁工（H=8.0m） | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
もたれ式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-40高炉W/C≦60、砕石無し、均しｺﾝ無し、一般養生、90m未満、小型車割増無し
|  | 337 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226330-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30m2以上、目地板各種
|  | 42 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB224710-0012)
生コンクリート（高炉）
18- 8-40BB W/C=60%以下
|  | 20.300 | m3 |  |  | ZC13734008
裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用
|  | 13 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB221120-0013)
落石防護柵支柱設置工（市場単価）
中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)
|  | 10 | 本 |  |  | 施工歩掛表(WB813070-0003)
落石防護柵支柱設置工（市場単価）
端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)
|  | 1 | 本 |  |  | 施工歩掛表(WB813070-0004)
落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価）
間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15ｍ未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無し
|  | 40.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC062515-0005)
練ブロック積工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
コンクリートブロック積工［標単］
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間
|  | 40 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC073605-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用
|  | 3 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB221120-0013)
天端コンクリート
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0022)
岩着コンクリート（埋戻しコンクリート）
|  | 7 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0024)
水路工
|  | 1 | 式
排水路工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
ベンチフリュームⅠ型 、３００×１０００㎜ 、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置
|  | 34 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0009)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 1 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0019)
構造物取り壊し工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
練石 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない
|  | 3 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0010)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用
|  | 3 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0020)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 7 | ｔ |  |  | ZC29920002
廃プラ | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
大型土のう処分運搬工
積み込み
|  | 23 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC022105-0011)
大型土のう処分運搬工
運搬
|  | 23 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC022105-0014)
プラ処分費（高山市丹生川町）
廃プラスチック処理場 大型土のう袋
|  | 1 | m3 |  |  | ZC34050001
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
根株 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
積込工
|  | 20 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DF010035-0017)
運搬（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
機械施工、無し、有り、10.0km以下、全ての費用
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB320580-0021)
木くず等処理費（高山市松倉町）
木株
|  | 4 | ｔ |  |  | ZC37150002
付帯工
|  | 1 | 式
境界柱設置 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
境界杭設置工（市場単価）
根巻基礎なし、手間+材料費、30本以上、通常（6～20時）、時間制限なし
|  | 30 | 本 |  |  | 施工歩掛表(WB812330-0020)
安全対策
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交通誘導警備員配置
|  |  | 日 |  |  | 単価表(SJ0091)
仮設工
|  | 1 | 式
工事用道路工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
敷鉄板設置・撤去工
|  | 16 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0001)
仮設道路 盛土（購入土）
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0002)
支障物撤去・再設置（歩車道境界ブロック）
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0111)
掛樋工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付・撤去、波状管、450～600mm、継手材料費要、機械費，労務費のみ
|  | 24 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB222770-0025)
高密度ポリエチレン管（シングル）
内外面波付 (有孔・無孔) φ 600mm
|  | 24 | ｍ |  |  | ZC28850600
締切工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
大型土のう 製作・設置（購入土）
|  | 6 | 袋 |  |  | 単価表(SJ0011)
大型土のう 撤去・処分
|  | 6 | 袋 |  |  | 単価表(SJ0013)
切土防護柵工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
切土防護柵工 設置・撤去
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0004)
直接工事費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費
共通仮設費
運搬費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
土砂運搬工（不整地運搬車） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB211810-0001)
|  |  |  | 週単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216710-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC216710-0002)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
不整地運搬車賃料
騒対無/排対2014/全旋回式 ダンプ全旋回式7t積級 |  | 供用日
ZC59620007
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
落石防護柵支柱設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB813070-0003)
中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時) |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
落石防護柵 （市場単価）[完全週休2日]
中間支柱設置工 柵高1.5ｍ | 1 | 本
Q00F58010200
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
落石防護柵支柱設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB813070-0004)
端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時) |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
落石防護柵 （市場単価）[完全週休2日]
端末支柱設置工 柵高1.5ｍ | 1 | 本
Q00F58011200
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(DC062515-0005)
間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15ｍ未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無し |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
落石防護柵（市場単価）
ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本 | 1 | ｍ
施工歩掛表(DC062525-0006)
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
落石防護柵（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(DC062525-0006)
ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
落石防護柵 （市場単価）[完全週休2日]
ロープ金網設置工(間隔保持材付き)柵高1.5m | 1 | ｍ
Q00F58011300
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
コンクリートブロック積工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073605-0007)
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間 | 1 | m2
Q00F04010100
間知ブロック
統一型 岐阜県リサイクル認定製品 | 1 | m2
ZC14610004
胴込・裏込コンクリート
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 | 0.41 | m3
施工歩掛表(DC400110-0008)
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
生コンクリート | [5 empty] | 施工歩掛表(DC400110-0008)
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 8-25BB W/C=60%以下 | 1 | m3
ZC13732508
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073710-0009)
ベンチフリュームⅠ型 、３００×１０００㎜ 、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03011100
ベンチフリューム Ⅰ型
300 × 1,000mm | 10 | 本
ZA70210300
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0010)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
大型土のう処分運搬工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC022105-0011)
積み込み |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KC110850-0012)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
機械運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC110850-0012)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KC919582-0013)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919582-0013)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[15欄]
排出ガス対策型 |  | 供用日
MC019620
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
大型土のう処分運搬工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC022105-0014)
運搬 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
時間
施工歩掛表(KC015600-0015)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
ダンプトラック運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC015600-0015)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919514-0016)
タイヤ損耗費
時間
ZC61010401
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919514-0016)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]
時間
MC001865
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
積込工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF010035-0017)
|  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転
時間
施工歩掛表(KF000300-0018)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF000300-0018)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料
時間
施工歩掛表(KF900200-0019)
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
運転手（特殊）
人
RW1014
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KF900200-0019)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
MC001320
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
境界杭設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812330-0020)
根巻基礎なし、手間+材料費、30本以上、通常（6～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
境界杭設置（市場単価）（杭材料含まず）[完全週休2日]
コンクリート製 根巻き基礎なし | 1 | 本
Q00F61260100
境界杭（岐阜県）
12×12×90㎝ タイル付 | 1 | 本
ZC15240000
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB253610-0021)
設置 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
とび工
人
RW1006
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216100-0022)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC216100-0022)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  | 供用日
ZC59131060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB253610-0023)
撤去 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
とび工
人
RW1006
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216100-0022)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
大型土のう工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB252730-0024)
製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
大型土のう
1ﾄﾝ土のう・丸型 | 10 | 枚
ZC20090000
バックホウ運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216100-0025)
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC88790250
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 袋
大型土のう工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB252730-0024)
製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 袋 | 当り
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC216100-0025)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |  | 供用日
ZC59122035
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
大型土のう工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB252730-0026)
撤去、6ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC88790250
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
大型土のう処分積み込み | [5 empty] | 施工歩掛表(DC022105-0027)
積み込み |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KC110850-0012)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
切土及び発破防護柵の設置･撤去 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB253310-0028)
設置 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
とび工
人
RW1006
普通作業員
人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2011/12～13t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC98790120
高所作業車運転（賃料）【基準】
日
施工歩掛表(KC216400-0029)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
高所作業車運転（賃料）【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC216400-0029)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
高所作業車賃料
騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m |  | 供用日
ZC58920012
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
切土及び発破防護柵の設置･撤去 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB253310-0030)
撤去 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
とび工
人
RW1006
普通作業員
人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2011/12～13t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC98790120
高所作業車運転（賃料）【基準】
日
施工歩掛表(KC216400-0029)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
仮設材等運搬費 （往復） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010020-0031)
運搬重量= 8.55 ｔ |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運搬費
| 1 | 式
ZNJ00560
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設材等積込み取卸し | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010030-0032)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
積込み取卸し(片道/往復）
| 8.02 | ｔ
施工歩掛表(WB010040-0033)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
積込み取卸し(片道/往復） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010040-0033)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り

## 単価表（未登録代価）
天端コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0022)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し | 0.52 | m3
施工P単価表(CB226180-0014)
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30m2未満、瀝青質目地板t=10 | 0.05 | m2
施工P単価表(CB224710-0015)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
岩着コンクリート（埋戻しコンクリート） |  |  |  |  | 単価表(SJ0024)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
均しコンクリート | 0.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0016)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
埋戻しコンクリート | 0.66 | m3
施工P単価表(CB240010-0018)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
交通誘導警備員配置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0091)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
敷鉄板設置・撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0001)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置撤去工
設置 | 30 | m2
施工歩掛表(WB253610-0021)
敷鉄板設置撤去工
撤去 | 30 | m2
施工歩掛表(WB253610-0023)
敷鉄板賃料 180日（6ヶ月以内）
鋼板 22*1524*3048 802kg | 10 | ｍ
TJ0101
敷鉄板整備費（清掃等簡易なもの）
鋼板 22*1524*3048 802kg | 10 | ｍ
TJ0103
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仮設道路 盛土（購入土） |  |  |  |  | 単価表(SJ0002)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
4.0m以上、20,000m3未満、無し | 60 | m3
施工P単価表(CB210510-0022)
盛土材
締固め後 | 60 | m3
ZC12310000
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満 | 60 | m3
施工P単価表(CB210100-0001)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、11.5km以下 | 60 | m3
施工P単価表(CB210110-0023)
建設発生土処分料 宮本建材㈱（高山市岩井町）
ほぐし土量 | 70 | m3
TJ0202
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
支障物撤去・再設置（歩車道境界ブロック） |  |  |  |  | 単価表(SJ0111)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再利用設置、A種(150/190×200×600)（両面Ｒ）、不要、18-8-25高炉W/C≦60、養生あり、小型車割増無し | 7 | ｍ
施工P単価表(CB422510-0024)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
大型土のう 製作・設置（購入土） |  |  |  |  | 単価表(SJ0011)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう工
製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え | 1 | 袋
施工歩掛表(WB252730-0024)
盛土材
締固め後 | 0.75 | m3
ZC12310000
合 計 | 1 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
大型土のう 撤去・処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0013)
|  |  |  | 週単位 | 23 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう工
撤去、6ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え | 23 | 袋
施工歩掛表(WB252730-0026)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、10.0km以下 | 19.1 | m3
施工P単価表(CB210110-0026)
建設発生土処分料 宮本建材㈱（高山市岩井町）
ほぐし土量 | 23 | m3
TJ0202
大型土のう処分積み込み
積み込み | 23 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0027)
大型土のう処分運搬工
運搬 | 23 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0014)
プラ処分費（高山市丹生川町）
廃プラスチック処理場 大型土のう袋 | 1 | m3
ZC34050001
合 計 | 23 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
切土防護柵工 設置・撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0004)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
切土及び発破防護柵の設置･撤去
設置 | 75 | m2
施工歩掛表(WB253310-0028)
切土及び発破防護柵の設置･撤去
撤去 | 75 | m2
施工歩掛表(WB253310-0030)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等運搬費 （往復）
運搬重量= 8.55 ｔ | 1 | 式
施工歩掛表(WB010020-0031)
仮設材等積込み取卸し
| 1 | 式
施工歩掛表(WB010030-0032)
合 計 | 1 | 式