## 設計書鏡
工事番号 | 08財契第A 39号 |  | 事 業 名 | 火葬場アクセス道路インフラ整備事業
08市建第 6号
路河川名 | 市道天性寺吹屋線 |  | 工 事 名 | 市道天性寺吹屋線道路改良工事 仕様書
年 度 | 令和８年度 |  | 施工箇所 | 高山市 天性寺町 地内
事 業 概 要 |  |  |  |  | 設 計 年 月 日
施工延長 L=10.7m
| 土工 | 0 | 一式 |  | 施 工 方 法
| 擁壁工 | ブロック積工 | A=34m2
施 工 期 間
| 排水構造物工 | 側溝工（PU2-300） | L=12m
| 舗装工 | 再生密粒度As13F t=5cm | A=22m2 |  | 工 事 開 始 期 限 日 | 2026-07-13
| 0 | 細粒度As13 t=3cm | A=21m2
[5 empty] | 工 事 完 了 期 限 日 | 2026-12-18
| 区画線工 | 0 | 一式
| 付属施設工 | 0 | 一式 |  | 歩 掛 適 用 年 月
| 構造物撤去工 | 0 | 一式
単 価 適 用 年 月
| 交通管理工 | 0 | 一式

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路改良工事
道路改良
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
掘削工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、標準
|  | 9 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
盛土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
路体盛土
|  | 50 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
作業土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0003)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
|  | 8 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0004)
残土処理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、12.0km以下
|  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0005)
残土処分費
宮本建材 ほぐし土
|  | 20 | m3 |  |  | TJ0010
擁壁工
|  | 1 | 式
コンクリートブロック工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
コンクリートブロック積工［標単］
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間
|  | 34 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC073605-0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
|  | 12 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226120-0006)
天端コンクリート
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0110)
基礎工
|  | 7 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0120)
小口止工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0130)
モルタル充填工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0140)
排水構造物工
|  | 1 | 式
側溝工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
側溝工
PU2-B300-H300
|  | 12 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0210)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート側溝蓋設置工
|  | 20 | 枚 |  |  | 単価表(SJ0220)
鋼製グレーチング蓋設置工
|  | 4 | 枚 |  |  | 単価表(SJ0230)
舗装工
|  | 1 | 式
車道舗装 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0017)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 14 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0018)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 16 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0019)
路肩舗装 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 9 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0017)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 8 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0020)
歩道舗装 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 21 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0021)
上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石 RC-30、全ての費用
|  | 21 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410041-0022)
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 21 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410031-0023)
張りコンクリート工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0310)
区画線工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 11 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0009)
区画線設置（ペイント式）［標単］
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0010)
区画線設置（溶融式）［標単］
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 30 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0011)
区画線消去［標単］
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(ﾍﾟｲﾝﾄ式消去) 15cm 換算、無・昼間
|  | 10 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072215-0012)
区画線消去［標単］
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(溶融式消去) 15cm 換算、無・昼間
|  | 21 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072215-0013)
付属施設工
|  | 1 | 式
路側防護柵工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）
土中建込、塗装品、Gp-Bp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部
|  | 5 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810600-0014)
ガードパイプ設置工（市場単価）
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部
|  | 3 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810600-0015)
横断・転落防止柵設置工（市場単価）
コンクリート建込、ビーム式、支柱間隔 3ｍ、100ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上する、4本パイプ 柵高1100mm
|  | 11 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810760-0016)
標識設置工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
注意喚起標識設置工
|  | 1 | 基 |  |  | 単価表(SJ0410)
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価)
2基以下、指示標識、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(WB812150-0018)
標識撤去工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)
2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(WB812210-0019)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
照明式標識板撤去工
電力会社への申請含む
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0800
標識移設工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)
3基～4基、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 4 | 基 |  |  | 施工歩掛表(WB812210-0020)
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価)
2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(WB812150-0017)
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価)
2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(WB812150-0021)
防護柵端部処理
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0420)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する
|  | 10 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0023)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 20 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0025)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 17 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210720-0026)
運搬処理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用
|  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0027)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、2.5km以下、全ての費用
|  | 1 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0028)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 24.200 | ｔ |  |  | ZC29920002
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 1.600 | ｔ |  |  | ZC29920004
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物撤去工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
ガードレール撤去工（市場単価）
旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 18 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810530-0024)
ガードレール撤去工（市場単価）
旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｂ（Ｃｏ建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(WB810530-0025)
Ｕ型側溝Ｌ＝６００㎜［標単]
その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、60kg/個以下
|  | 9 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC073705-0026)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 2 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010420-0029)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下
|  | 2 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0030)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0027)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(1)-2、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(1)-2、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
コンクリートブロック積工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073605-0001)
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間 | 1 | m2
Q00F04010100
間知ブロック
統一型 岐阜県リサイクル認定製品 | 1 | m2
ZC14610004
胴込・裏込コンクリート
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 | 0.41 | m3
施工歩掛表(DC400110-0002)
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
生コンクリート | [5 empty] | 施工歩掛表(DC400110-0002)
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 8-25BB W/C=60%以下 | 1 | m3
ZC13732508
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残存型枠工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF120905-0003)
残存型枠(85kg/枚以下) |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
型わく工
人
RW1033
普通作業員
人
RW1002
溶接工
人
RW1012
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC0403050025
型枠材
| 106 | m2
ZNX91441
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
残存型枠工 | [5 empty] | 施工歩掛表(DF120905-0003)
残存型枠(85kg/枚以下) |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | m2 | 当り
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810010-0004)
一般構造物 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]
一般構造物 | 1 | ｔ
Q00F50010200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
鉄筋工（材料費） | [5 empty] | 施工歩掛表(DC062105-0005)
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.069 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm | 0.071 | ｔ
ZC17040013
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073710-0006)
鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU2型（1種） 歩道用
３００Ａ 300×300×2000mm | 5 | 本
ZC1472300A
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0007)
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030200
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0008)
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0009)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0010)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01021100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0011)
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日]
ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01012400
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線消去［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072215-0012)
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(ﾍﾟｲﾝﾄ式消去) 15cm 換算、無・昼間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線消去工[完全週休2日]
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区間線を消去 15cm換算､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01030300
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線消去［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072215-0013)
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(溶融式消去) 15cm 換算、無・昼間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線消去工[完全週休2日]
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区間線を消去 15cm換算､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01030200
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810600-0014)
土中建込、塗装品、Gp-Bp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 塗装品Gp-Bp-2E | 1 | ｍ
Q00F56010200
防護柵材料加算額
各種 | 1 | ｍ
ZNX91785
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810600-0015)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E | 1 | ｍ
Q00F56010300
防護柵材料加算額
各種 | 1 | ｍ
ZNX91785
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
横断・転落防止柵設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810760-0016)
コンクリート建込、ビーム式、支柱間隔 3ｍ、100ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上する、4本パイプ 柵高1100mm |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）[完全週休2日]
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ | 1 | ｍ
Q00F57010200
横断・転落防止柵
| 1 | ｍ
ZNX91038
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812150-0017)
2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板設置（市場単価）[完全週休2日]
警戒・規制・指示・路線 | 1 | 基
Q00F60050100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812150-0018)
2基以下、指示標識、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板設置（市場単価）[完全週休2日]
警戒・規制・指示・路線 | 1 | 基
Q00F60050100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812210-0019)
2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)[完全週休2日]
警戒・規制・指示・路線番号標識 | 1 | 基
Q00F60110100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812210-0020)
3基～4基、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)[完全週休2日]
警戒・規制・指示・路線番号標識 | 1 | 基
Q00F60110100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812150-0021)
2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板設置（市場単価）[完全週休2日]
警戒・規制・指示・路線 | 1 | 基
Q00F60050100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
ガードレール部材設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810560-0022)
ﾚｰﾙ等 路側用 B･C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール部材設置工（市場単価）[完全週休2日]
レール設置 路側用 B・C | 1 | ｍ
Q00F55050400
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0023)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ガードレール撤去工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810530-0024)
旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E | 1 | ｍ
Q00F55030700
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードレール撤去工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810530-0025)
旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｂ（Ｃｏ建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 旧Gr-Ap・Bp・Cp-2B | 1 | ｍ
Q00F55030300
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝６００㎜［標単] | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073705-0026)
その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、60kg/個以下 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=600mm 60kg/個､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03010100
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0027)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
路体盛土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
|  |  |  | 週単位 | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
2.5m未満 | 10 | m3
施工P単価表(CB210510-0002)
盛土材
締固め後 | 10 | m3
ZC12310000
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
天端コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し | 0.52 | m3
施工P単価表(CB226180-0007)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
基礎工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-40高炉W/C≦60、基礎砕石有り、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1.3 | m3
施工P単価表(CB226170-0008)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
小口止工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し、全ての費用 | 34.4 | m3
施工P単価表(CB240010-0009)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 91.7 | m2
施工P単価表(CB240210-0010)
残存型枠工
残存型枠(85kg/枚以下) | 68.8 | m2
施工歩掛表(DF120905-0003)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 10.7 | m2
施工P単価表(CB221110-0011)
鉄筋工（市場単価）
一般構造物 | 0.069 | ｔ
施工歩掛表(WB810010-0004)
鉄筋工（材料費）
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.069 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t | 1 | 式
施工歩掛表(DC062105-0005)
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満 | 70 | 孔
施工P単価表(CB224410-0012)
ケミカルアンカー
R-12N相当品 | 70 | 本
TJ0110
小口止工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
モルタル充填工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0140)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
高炉、全ての費用 | 0.03 | m3
施工P単価表(CB240060-0013)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0014)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
側溝工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0210)
PU2-B300-H300 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0006)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.56 | m3
施工P単価表(CB240010-0015)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0016)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
コンクリート側溝蓋設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0220)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版（ＣＯ製）［標単］
その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0007)
コンクリート側溝蓋（PU型側溝用）
歩道用 300型 スリットタイプ | 1 | 枚
TJ0210
合 計 | 1 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
鋼製グレーチング蓋設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0008)
鋼製グレーチング蓋（PU型側溝用）
歩道用 300型 細目・落込 | 1 | 枚
TJ0220
合 計 | 1 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
張りコンクリート工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0310)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.24 | m3
施工P単価表(CB240010-0024)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
注意喚起標識設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価)
2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時間制限なし | 1 | 基
施工歩掛表(WB812150-0017)
注意喚起標識
H1000×W300 取付金具含む | 1 | 枚
TJ0410
支柱
Φ60.5,L=2.0 塗装鋼管 | 1 | 本
TJ0420
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
防護柵端部処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードレール部材設置工（市場単価）
ﾚｰﾙ等 路側用 B･C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部 | 2.8 | ｍ
施工歩掛表(WB810560-0022)
ガードレール支柱再設置
土中式 | 1 | 本
TJ0430
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄スクラップ
ヘビー H３ | 2 | ｔ
TJ0900
合 計 | 1 | 式