## 設計書鏡 (参考資料)
工事番号 | 08財契第A58号 | 事業名
08建維第53号
路河川名 | 市道 蒲田線 | 工事名 | シェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事 参考資料
年 度 | 令和8年度 | 施工箇所 | 高山市 奥飛騨温泉郷神坂 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設計年月日 | 2026-06-03
毛池ロックシェッド L=53．0ｍ W=5.0m
| コンクリートシェッド補修工 |  |  | 施工方法 | 請負
断面修復工 N=1式
|  |  |  | 施工期間 | 249
ひびわれ補修工 N=1式
| 頂版防水工 A=432m2 |  |  | 起工年月日 | 2026-07-14
仮設工 N=1式
|  |  |  | 竣工年月日 | 2027-03-19
|  |  |  | 歩掛適用年月 | 2026-06-01
|  |  |  | 単価適用年月 | 2026-06-01

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路維持工事
コンクリートシェッド補修工
|  | 1 | 式
構造物補修工
|  | 1 | 式
断面修復工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
断面修復工（左官工法）
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3以上
|  | 1 | 構造物 |  |  | 施工歩掛表(WB229210-0001)
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
DID区間無し、14 以下、良好
|  | 0.500 | m3 |  |  | 施工歩掛表(WB229220-0002)
処分費（高山市上宝町長倉字杖石）
管：T
(有)奥飛騨建材 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 1 | ｔ |  |  | ZC29080002
ひび割れ補修工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））
|  | 1 | ﾄﾝﾈﾙ |  |  | 施工歩掛表(WB437010-0004)
ひび割れ補修工（充てん工法）
20m未満
|  | 1 | 構造物 |  |  | 施工歩掛表(WB229010-0006)
頂版防水工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
メルタン21防水工法
底頂部 トーチ工法
|  | 432 | m2 |  |  | 単価表(SJ0010)
サンドクッション撤去
|  | 480 | m3 |  |  | 単価表(SJ3020)
サンドクッション復旧
|  | 480 | m3 |  |  | 単価表(SJ3030)
補修用足場工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
機械足場
|  | 15 | 日 |  |  | 単価表(SJ3050)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
支障木撤去工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
伐採・枝払・玉切（10㎝未満）
|  | 30 | 本 |  |  | 単価表(SJ1000)
伐採・枝払・玉切（11㎝以上20㎝未満）
|  | 18 | 本 |  |  | 単価表(SJ1010)
伐採・枝払・玉切（21㎝以上30㎝未満）
|  | 4 | 本 |  |  | 単価表(SJ1020)
支障木処理
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3010)
交通管理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 88 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0021)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械搬入搬出 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
ラフテレーンクレーン
25t吊
|  | 8 | ｈ |  |  | 単価表(SJ3060)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
断面修復工（左官工法） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB229210-0001)
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3以上 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 14.25 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 26.98 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 14.25 | 人
RW1002
断面修復材
ポリマーセメントモルタル（左官工法） | 0.6 | m3
ZN280200
諸雑費
Σ[1] * 0.08 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 |  |  | 1 |  | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り
J02 １構造物当り修復延べ体積区分 |  |  | 2 |  | 0.1m3以上
J03 １構造物当り修復延べ体積(m3) |  |  | 0.509 |  | 修復延べ体積 0.509 m3/構造物
J04 １構造物当り断面修復材設計量(m3) |  |  | 0.509 |  | 断面修復材設計量 0.509 m3/構造物
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB229220-0002)
DID区間無し、14 以下、良好 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 1.3 | 人
RW1002
機械運転費ダンプトラック運転費【基準】
オンロード・ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費（良好） | 1.28 | 日
施工歩掛表(KC110900-0003)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 DID区間の有無 |  |  | 1 |  | DID区間無し
J02 運搬距離（DID区間無） |  |  | 9 |  | 14 以下
J04 タイヤ損耗費 |  |  | 1 |  | 良好
機械運転費ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC110900-0003)
オンロード・ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費（良好） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 0.89 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 19.2 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1.02 | 供用日
MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
4t 良好 | 1.02 | 供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 |  | オンロード・ディーゼル 4ｔ
J02 タイヤ損耗費 |  |  | 1 |  | タイヤ損耗費（良好）
トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB437010-0004)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | ﾄﾝﾈﾙ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 23.91 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 23.91 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 23.91 | 人
RW1002
高所作業車運転（賃料）【基準】
ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9ｍ | 23.91 | 日
施工歩掛表(KC216400-0005)
注入材
| 13.65 | kg
ZN280400
シール材
| 70.97 | kg
ZN280500
低圧注入器具
| 689 | 個
ZN280600
諸雑費
Σ[1] * 0.03 | 1 | 式
X981036
トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB437010-0004)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | ﾄﾝﾈﾙ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | ﾄﾝﾈﾙ
単位当り | 1 | ﾄﾝﾈﾙ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長(ｍ) |  |  | 203.2 |  | 補修延べ延長 203.2 ｍ/ﾄﾝﾈﾙ
J02 1ﾄﾝﾈﾙ当り注入材使用量(kg) |  |  | 13.65 |  | 注入材使用量 13.65 kg/ﾄﾝﾈﾙ
J03 1ﾄﾝﾈﾙ当りｼｰﾙ材設計量(kg) |  |  | 51.8 |  | ｼｰﾙ材設計量 51.8 kg/ﾄﾝﾈﾙ
J04 1ﾄﾝﾈﾙ当り低圧器具使用量(個) |  |  | 689 |  | 低圧器具使用量 689 個/ﾄﾝﾈﾙ
高所作業車運転（賃料）【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC216400-0005)
ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9ｍ |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 21 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
高所作業車賃料長期割引
騒対無/排対無/ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 作業床高9.9m・積載荷重1,000kg | 1.32 | 供用日
ZC58920209
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 3 |  | ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9ｍ
ひび割れ補修工（充てん工法） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB229010-0006)
20m未満 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.85 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.3 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 1.1 | 人
RW1002
充てん材
| 4.68 | kg
ZN280300
諸雑費
Σ[1] * 0.17 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 １構造物当り補修延べ延長区分 |  |  | 1 |  | 20m未満
J03 １構造物当り充てん材設計量(kg) |  |  | 3.9 |  | 充てん材設計量 3.9 kg/構造物
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0007)
伐倒、10cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.03 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.67 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.26 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 |  | 伐倒
J02 平均胸高直径 |  |  | 1 |  | 10cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0008)
枝払、10cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.96 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.54 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.39 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.020 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 |  | 枝払
J02 平均胸高直径 |  |  | 1 |  | 10cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0009)
玉切、10cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.35 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.28 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 |  | 玉切
J02 平均胸高直径 |  |  | 1 |  | 10cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0010)
除根、10cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.48 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.07 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
機械運転費バックホウ【基準】
クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）＋掴み装置 0.7m級、岩石補正なし、排出ガス対策型（2次）、標準 | 7.92 | 時間
施工歩掛表(KC016600-0011)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 4 |  | 除根
J02 平均胸高直径 |  |  | 1 |  | 10cm未満
機械運転費バックホウ【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC016600-0011)
クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）＋掴み装置 0.7m級、岩石補正なし、排出ガス対策型（2次）、標準 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.17 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 8.6 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）、岩石補正なし、標準値を使用する、排出ガス対策型(2次基準) | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919504-0012)
掴み装置機械損料
開口幅１,７００～２,０００ｍｍ 爪幅４００～７５０ｍｍ | 1 | 時間
MC022200
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 |  | クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）＋掴み装置 0.7m級
J04 岩石補正区分 |  |  | 1 |  | 岩石補正なし
J05 機種 |  |  | 2 |  | 排出ガス対策型（2次）
J06 バックホウ供用日当り運転時間区分 |  |  | 1 |  | 標準
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919504-0012)
クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）、岩石補正なし、標準値を使用する、排出ガス対策型(2次基準) |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型(2次）クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) | 1 | 時間
MC019320
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 （ ）は平積み |  |  | 12 |  | クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）
J02 岩石補正区分 |  |  | 1 |  | 岩石補正なし
J03 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
J05 機種 |  |  | 2 |  | 排出ガス対策型(2次基準)
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0013)
伐倒、10cm以上20cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.57 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2.54 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 |  | 伐倒
J02 平均胸高直径 |  |  | 2 |  | 10cm以上20cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0014)
枝払、10cm以上20cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.23 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.97 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.5 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.020 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 |  | 枝払
J02 平均胸高直径 |  |  | 2 |  | 10cm以上20cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0015)
玉切、10cm以上20cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.33 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.81 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.38 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 |  | 玉切
J02 平均胸高直径 |  |  | 2 |  | 10cm以上20cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0016)
除根、10cm以上20cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.62 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.1 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
機械運転費バックホウ【基準】
クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）＋掴み装置 0.7m級、岩石補正なし、排出ガス対策型（2次）、標準 | 10.24 | 時間
施工歩掛表(KC016600-0011)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 4 |  | 除根
J02 平均胸高直径 |  |  | 2 |  | 10cm以上20cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0017)
伐倒、20cm以上30cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 2.14 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 3.46 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.55 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 |  | 伐倒
J02 平均胸高直径 |  |  | 3 |  | 20cm以上30cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0018)
枝払、20cm以上30cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.58 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2.52 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.64 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.020 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 |  | 枝払
J02 平均胸高直径 |  |  | 3 |  | 20cm以上30cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0019)
玉切、20cm以上30cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.75 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2.38 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.5 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 |  | 玉切
J02 平均胸高直径 |  |  | 3 |  | 20cm以上30cm未満
立木伐採 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000310-0020)
除根、20cm以上30cm未満 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.9 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.14 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
機械運転費バックホウ【基準】
クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）＋掴み装置 0.7m級、岩石補正なし、排出ガス対策型（2次）、標準 | 14.88 | 時間
施工歩掛表(KC016600-0011)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 4 |  | 除根
J02 平均胸高直径 |  |  | 3 |  | 20cm以上30cm未満
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0021)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
メルタン21防水工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
底頂部 トーチ工法 |  |  |  | 週単位 | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費
メルタン21防水工法 | 1 | m2
TJ0010
土木一般世話役
| 0.01 | 人
RW1025
防水工
| 0.05 | 人
RW1038
普通作業員
| 0.03 | 人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
TJ0020
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
サンドクッション撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ3020)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、小規模(標準以外) | 100 | m3
施工P単価表(CB210020-0001)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
サンドクッション復旧 |  |  |  |  | 単価表(SJ3030)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、小規模(標準以外) | 100 | m3
施工P単価表(CB210020-0001)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械足場 |  |  |  |  | 単価表(SJ3050)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
高所作業車
トラック架装（幅広デッキ12ｍ） | 1.4 | 日
TJ3070
軽油
小型ローリー | 30 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
伐採・枝払・玉切（10㎝未満） |  |  |  |  | 単価表(SJ1000)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、10cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0007)
立木伐採
枝払、10cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0008)
立木伐採
玉切、10cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0009)
立木伐採
除根、10cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0010)
合 計 | 10 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
伐採・枝払・玉切（11㎝以上20㎝未満） |  |  |  |  | 単価表(SJ1010)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、10cm以上20cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0013)
立木伐採
枝払、10cm以上20cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0014)
立木伐採
玉切、10cm以上20cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0015)
立木伐採
除根、10cm以上20cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0016)
合 計 | 10 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
伐採・枝払・玉切（21㎝以上30㎝未満） |  |  |  |  | 単価表(SJ1020)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、20cm以上30cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0017)
立木伐採
枝払、20cm以上30cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0018)
立木伐採
玉切、20cm以上30cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0019)
立木伐採
除根、20cm以上30cm未満 | 10 | 本
施工歩掛表(DC000310-0020)
合 計 | 10 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
支障木処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ3010)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、62.5km以下 | 4 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0002)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t | 4 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0003)
ラフテレーンクレーン
25t吊 | 7 | ｈ
単価表(SJ3060)
木くず等処理費（久々野町山梨）
管：T
木株 笠原木材(株) | 0.7 | ｔ
ZC37310002
木くず等処理費（久々野町山梨）
管：T
枝 笠原木材(株) | 2 | ｔ
ZC37310003
木くず等処理費（久々野町山梨）
管：T
幹 笠原木材(株) | 1 | ｔ
ZC37310007
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ラフテレーンクレーン |  |  |  |  | 単価表(SJ3060)
25t吊 |  |  |  | 週単位 | 1 | ｈ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.14 | 人
RW1014
ラフテレーンクレーン機械損料
排出ガス対策型(1次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊 | 1 | 時間
MC002345
軽油
小型ローリー | 14 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
合 計 | 1 | ｈ
単位当り | 1 | ｈ | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210020-0001)
土砂、小規模(標準以外) |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)
20.13
運転手（特殊）
71.97
軽油 小型ローリー
7.9
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 作業内容 |  | 5 | 小規模(標準以外)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、62.5km以下 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.79
運転手（特殊）
42.15
特殊作業員
41.25
軽油 小型ローリー
2.81
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 16 | 62.5km以下
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010420-0003)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.73
運転手（特殊）
41.98
特殊作業員
41.08
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
2.8
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t