## 仕様書鏡
工事番号 | ０８水上第６１号 | 事 業 名
路河川名 | 県道岩井高山停車場線 | 工 事 名 | 県道岩井高山停車場線無電柱化整備に伴う配水管布設替工事 |  |  | 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 上一之町 地内他
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和 ８年 ７月 １日
管路工
| 第１管路 管路延長 φ75 HPPE L=37.0ｍ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
0
第２管路 管路延長 φ150 HPPE L=11.3m
| 0 |  |  | 施 工 期 間
第３管路 管路延長 φ100 HPPE L=34.1m
0
| 0 |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和 ８年 ８月 日
0
0
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和 ９年 ３月１９日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和 ８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和 ８年 ７月 １日
起工理由
高山土木事務所発注 県道岩井高山停車場線無電柱化整備に伴う配水管布設替え工事
0
整理番号：０８配水第３１３６号

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工
|  | 1 | 式
φ75HPPE(第1管路)
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ75 EF受口直管
|  | 7 | 本 |  |  | TJA2030
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ75 EFフランジ（片受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2410
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ75 EF90°ベンド（片受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2130
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ75 EF45°ベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2170
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ75 EF22 1/2°ベンド（両受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2750
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ75 EF22 1/2°ベンド（片受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2210
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ
75mm
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10480075
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
LSP型フランジ結合金具
φ75 1セット 0.75Mbs
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4281
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4270
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ50～100用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4280
労務
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径75mm
|  | 37 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工
径75mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 17 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0003)
フランジ継手取外し工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0004)
ポリエチレン管切断工
径75mm
|  | 5 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0005)
仕切弁設置工（縦・横型）
径75mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 37 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋設標識シート設置工
|  | 37 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ75
ポリエチレン管
|  | 37 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3040)
φ150HPPE(第2管路)
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ150 EF受口直管
|  | 2 | 本 |  |  | TJA2010
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ150
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10400150
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ150
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3260
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ75 EFフランジ（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2410
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4270
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ50～100用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4280
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ150×100 EFチーズ（両受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2520
PCｼﾞｮｲﾝﾄ
HP150*DIP150
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0011
労務
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径150mm
|  | 11.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0012)
ポリエチレン管継手工
径150mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 7 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径75mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0014)
ポリエチレン管切断工
径150mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0015)
フランジ継手工
径150mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0016)
フランジ継手取外し工
径150mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0017)
ポリエチレン管継手工
径150mm、メカニカル継手をする
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0018)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径150mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0019)
仕切弁設置工（縦・横型）
径150mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0020)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 11.300 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工
|  | 11.300 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ75
ポリエチレン管
|  | 11.300 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3040)
φ100HPPE(第2管路分岐)
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF90°ベンド（片受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2120
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EFフランジ（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2400
LSP型フランジ結合金具
φ100 1セット 0.75Mbs
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4282
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
労務
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 2.600 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0021)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径100mm
|  | 2.600 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0022)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 5 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
ポリエチレン管切断工
径75mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0005)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0003)
フランジ継手取外し工
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0024)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 2.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋設標識シート設置工
|  | 2.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ100
ポリエチレン管
|  | 2.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3030)
φ100HPPE(第3管路)
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ100 EF受口直管
|  | 6 | 本 |  |  | TJA2020
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ
φ100
|  | 1 | 本 |  |  | ZW10390100
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF90°ベンド（片受）
|  | 2 | 個 |  |  | TJA2120
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF45°ベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2160
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100 EF45°ベンド（両受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2700
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100×450H EFＳベンド（片受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2310
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10400100
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3270
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
PCｼﾞｮｲﾝﾄ
HP100*DIP100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0012
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
φ100×75 Ｆ付きEFチーズ（両受）
|  | 1 | 個 |  |  | TJA2630
労務
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 34.100 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0021)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする
|  | 12 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着継手をする、融着の２口継手とする
|  | 2 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0026)
ポリエチレン管継手工
径100mm、メカニカル継手をする
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0028)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径100mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0029)
仕切弁設置工（縦・横型）
径100mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0030)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 34.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工
|  | 34.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ100
ポリエチレン管
|  | 34.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3030)
排泥工(第1管路)
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
SGP-PB 直管
50A L=4.0
|  | 1 | 本 |  |  | TJA4030
径違いﾌﾗﾝｼﾞ
φ75×50
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4252
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4271
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ50～100用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4280
SGP-PB 継手
50A ﾆｯﾌﾟﾙ
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4150
SGP-PB 継手
50A×90° ｴﾙﾎﾞ
|  | 3 | 個 |  |  | TJA4090
労務
|  | 1 | 式
鋼管据付工（人力）
径50mm
|  | 1.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0031)
小口径鋼管切断工(人力)
径50mm
|  | 2 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0032)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)
径50mm
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0033)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0034)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フランジ継手工
径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0035)
管明示テープ工 80A以下
鋼管
|  | 1.200 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3070)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 1.200 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工
|  | 1.200 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
防蝕テープ工 50A
|  | 1.200 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3100)
排泥工(第3管路）
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
SGP-PB 直管
80A L=4.0
|  | 1 | 本 |  |  | TJA4020
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合ﾌﾗﾝｼﾞ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4250
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ75
|  | 2 | 個 |  |  | TJA4270
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ50～100用
|  | 2 | 個 |  |  | TJA4280
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ
75mm
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10480075
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA3340
SGP-PB 継手
80A×90° ｴﾙﾎﾞ
|  | 4 | 個 |  |  | TJA4080
労務
|  | 1 | 式
鋼管据付工（人力）
径80mm
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0037)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径鋼管切断工(人力)
径80mm
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0038)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)
径80mm
|  | 6 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0039)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径80mm
|  | 9 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0040)
フランジ継手工
径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0035)
仕切弁設置工（縦・横型）
径75mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
管明示テープ工 80A以下
鋼管
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3070)
ロケーティングワイヤー設置工
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋設標識シート設置工
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3020)
防蝕テープ工 80A
|  | 2.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3090)
給水工
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
ｻﾄﾞﾙ分水栓
φ75×13 HPPE
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5140
ｻﾄﾞﾙ分水栓
φ75×25 HPPE
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5120
ｻﾄﾞﾙ分水栓
φ100×13 HPPE
|  | 3 | 個 |  |  | TJA5100
ｻﾄﾞﾙ分水栓
φ100×50 HPPE
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5060
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ13
|  | 11.200 | ｍ |  |  | ZW10610013
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25
|  | 2.300 | ｍ |  |  | ZW10610025
PEP継手
φ13 直結ｿｹｯﾄ
|  | 4 | 個 |  |  | TJA5220
PEP継手
φ25 直結ｿｹｯﾄ
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5200
PEP継手
φ13 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ
|  | 4 | 個 |  |  | TJA5360
PEP継手
φ25 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5340
伸縮止水栓W弁
φ13
|  | 4 | 個 |  |  | TJA5460
伸縮止水栓W弁
φ25
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5440
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伸縮止水栓W弁
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5420
SGP-PB 直管
50A L=4.0
|  | 1 | 本 |  |  | TJA4030
SGP-PB 継手
50A×90° ｴﾙﾎﾞ
|  | 2 | 個 |  |  | TJA4090
GPシモク
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5370
PEP継手
φ50 ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ
|  | 1 | 個 |  |  | TJA5290
労務
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径13mm
|  | 11.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0041)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm
|  | 2.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0042)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径13mm、融着継手としない
|  | 8 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0043)
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0044)
ポリエチレン管切断工
径13mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0045)
ポリエチレン管切断工
径25mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0046)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0047)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0048)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0049)
止水栓取付工
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 13mm
|  | 4 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0050)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓取付工
筐のみ、呼び径 25mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0051)
止水栓取付工
筐のみ、呼び径 50mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0052)
鋼管据付工（人力）
径50mm
|  | 1.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0031)
小口径鋼管切断工(人力)
径50mm
|  | 3 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0032)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)
径50mm
|  | 6 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0033)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0034)
防蝕テープ工 50A
|  | 10.500 | ｍ |  |  | 単価表(SJ3100)
土工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土
|  | 44 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0053)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、現場制約あり
|  | 0.400 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0001)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 2 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻）
クッション用砂
|  | 9 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻）
流用土
|  | 26 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0057)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
現場制約あり、土砂、締固め有り
|  | 0.300 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0002)
発生土運搬費
8.7 km
|  | 15 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0058)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残土処分費
大山土木 高山市前原町
|  | 18 | m3 |  |  | TJ0280
仮設工
|  | 1 | 式
仮設配管1
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
仮設配管1材料費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3220)
労務
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径40mm
|  | 32.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0060)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径40mm
|  | 32.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0061)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0062)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径40mm
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0063)
ねじ込み継手取外し工
40A
|  | 3 | 口 |  |  | 単価表(SJ2070)
ポリエチレン管継手工
径40mm、融着継手としない
|  | 20 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0064)
ポリエチレン管継手取外し工
φ40
|  | 20 | 口 |  |  | 単価表(SJ2020)
ポリエチレン管切断工
径50mm
|  | 9 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0065)
仮設配管2
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
REPCS-G型 ﾌﾚｷ管
80A L=1.0m 90日
|  | 3 | 本 |  |  | TJA6730
REPCS-G型 直管
80A L=1m 90日
|  | 33 | 本 |  |  | TJA6680
REPCS-G型 接続短管
80A U×G、S×G以外 90日
|  | 1 | 本 |  |  | TJA6800
REPCS-G型 ｴﾙﾎﾞ
80A 90日
|  | 2 | 個 |  |  | TJA6740
REPCS-G型 ﾊﾞﾙﾌﾞ
80A 90日
|  | 1 | 個 |  |  | TJA6770
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ75
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4270
ﾌﾗﾝｼﾞB,N
φ50～100用
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4280
労務費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）
80A
|  | 36 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1050)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）
80A
|  | 10 | 口 |  |  | 単価表(SJ1100)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0003)
フランジ継手取外し工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0004)
仮設配管3
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
仮設配管3材料費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3240)
労務
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm
|  | 15.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0042)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径25mm
|  | 15.700 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0066)
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0067)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径25mm
|  | 3 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0068)
ねじ込み継手取外し工
25A
|  | 3 | 口 |  |  | 単価表(SJ2080)
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない
|  | 15 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0044)
ポリエチレン管継手取外し工
φ25
|  | 15 | 口 |  |  | 単価表(SJ2030)
ポリエチレン管切断工
径25mm
|  | 7 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0046)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設給水
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
仮設給水（材料）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3250)
仮設給水（材料SUS)
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3272)
労務
|  | 1 | 式
仮設給水（労務）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3262)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0074)
不断水工
|  | 1 | 式
不断水工（ABS式）
|  | 1 | 式
不断水工（ABS式）
|  | 1 | 式
エアーバック式止水工法（Φ150DIP)
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ0032
不断水工（割Ｔ字）
|  | 1 | 式
材料
|  | 1 | 式
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ100材料費
DIP
|  | 1 | 個 |  |  | TJ3235
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不断水分岐φ100
DIPφ100×F75 F7.5
|  | 1 | 基 |  |  | TJ3273
仕切弁筐
浅埋 φ50～400用
|  | 2 | 個 |  |  | TJA3340
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ
75mm
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10480075
LSP型フランジ結合金具
φ75 1セット 0.75Mbs
|  | 1 | 個 |  |  | TJA4281
労務費
|  | 1 | 式
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ100施工費
DIP
|  | 1 | 箇所 |  |  | TJ3245
不断水分岐φ100 施工費
DIP φ100×F75 F7.5
|  | 1 | 基 |  |  | TJ3274
防護コンクリート設置
DIPφ100 ストップバルブ
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ3210)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁設置工（縦・横型）
径75mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工
Φ50～400
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
舗装工
|  | 1 | 式
仮舗装
|  | 1 | 式
県道歩道
|  | 1 | 式
表層工・人力施工（歩道）
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3
|  | 38 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0075)
路盤工
上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材
|  | 38 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0079)
県道車道
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3
|  | 8 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0081)
路盤工
上層路盤、施工厚= 15 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30
|  | 8 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0082)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 230 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0005)
市道車道
|  | 1 | 式
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 170 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 1.300 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0006)
路盤工
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30
|  | 1.300 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0083)
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3
|  | 1.300 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0084)
本復旧
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
県道歩道
|  | 1 | 式
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 38 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410261-0007)
路盤工
上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材
|  | 38 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0079)
県道車道
|  | 1 | 式
表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 5cm,有,プライムコート（車道・路肩）,砂散布計上なし
|  | 8 | m2 |  |  | 単価表(SJ3161)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 8 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0008)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 8 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0009)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 23 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 5 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
市道車道
|  | 1 | 式
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 170 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 13 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0006)
路盤工
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30
|  | 13 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0083)
撤去工
|  | 1 | 式
舗装版撤去
|  | 1 | 式
既設アスファルト
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 110 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0011)
舗装版直接掘削・積込工
0cm超え10cm以下
|  | 100 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0085)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト塊運搬費
2.9 km
|  | 8 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0086)
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 18.100 | ｔ |  |  | ZC29920004
既設コンクリート版
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 40 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0012)
無筋コンクリート塊運搬費
2.9 km
|  | 4 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0087)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 9.100 | ｔ |  |  | ZC29920002
管類発生材撤去
|  | 1 | 式
管類（金属くず）
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄管撤去工
径75mm以下
|  | 37 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000210-0088)
鋳鉄管撤去工
径150mm
|  | 11.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000210-0089)
鋼管撤去工（人力）
径40mm
|  | 2 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0090)
鋼管撤去工（人力）
径50mm
|  | 2.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0091)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径75mm
|  | 13 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0092)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径150mm
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0019)
仕切弁撤去工（縦・横型）
径100mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0093)
仕切弁撤去工（縦・横型）
径50mm
|  | 1 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0094)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下
|  | 0.700 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0013)
管類（廃プラ）
|  | 1 | 式
ポリエチレン管撤去管切断工
径13mm
|  | 5 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0095)
ポリエチレン管撤去管切断工
径25mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0096)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径13mm
|  | 11.200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0069)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径25mm
|  | 2.300 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0066)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、3.0km以下
|  | 0.100 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0014)
プラ処分費（高山市丹生川町）
廃プラスチック処理場
|  | 0.100 | m3 |  |  | ZC34050001
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
運 搬 費
|  | 1 | 式
技術管理費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0001)
径75mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0002)
径75mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0003)
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手取外し工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0004)
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0005)
径75mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁設置工（縦・横型） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0006)
径75mm |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0007)
円形、１号 250mm、設置 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0008)
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0009)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0010)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工（ポリエチレン管） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0011)
φ75 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0012)
径150mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
径150mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0014)
径75mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0015)
径150mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0016)
径150mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手取外し工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0017)
径150mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0018)
径150mm、メカニカル継手をする |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0019)
エンジンカッター、径150mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
エンジンカッター
φ150 |  | 日
ZW83510150
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁設置工（縦・横型） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0020)
径150mm |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0021)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0022)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
径100mm、融着継手をする、融着の１口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
フランジ継手取外し工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0024)
径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示テープ工（ポリエチレン管） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000515-0025)
φ100 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0026)
径100mm、融着継手をする、融着の２口継手とする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
径100mm、メカニカル継手をする |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0028)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0029)
エンジンカッター、径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
エンジンカッター
φ100 |  | 日
ZW83510100
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁設置工（縦・横型） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0030)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
鋼管据付工（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0031)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
小口径鋼管切断工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0032)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ切り工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0033)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0034)
径50mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0035)
径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
管明示テープ工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000280-0036)
径 75*4000 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋼管据付工（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0037)
径80mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
小口径鋼管切断工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0038)
径80mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ切り工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000315-0039)
径80mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0040)
径80mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0041)
径13mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0042)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0043)
径13mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0044)
径25mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0045)
径13mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0046)
径25mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0047)
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0048)
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0049)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0050)
止水栓のみ、ＰＰ、呼び径 13mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0051)
筐のみ、呼び径 25mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0052)
筐のみ、呼び径 50mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0053)
砂・砂質土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0054)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0054)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0055)
クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0054)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0056)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0056)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0057)
流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0054)
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0056)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0058)
8.7 km |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0059)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0059)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
供用日
MC001865
タイヤ損耗費
供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0060)
径40mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0061)
径40mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0062)
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0063)
径40mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0064)
径40mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0065)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0066)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0067)
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0068)
径25mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0069)
径13mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0070)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0071)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0072)
径50mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000320-0073)
径13mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0074)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
表層工・人力施工（歩道） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0075)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 9.68 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0076)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
日
施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（歩道） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0075)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0076)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0077)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
供用日
MC006460
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0078)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0079)
上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－３０ | 12.7 | m3
ZC12160030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0080)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0080)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料
騒対無/排対無/60～80kg |  | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0081)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 10.058 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0076)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
日
施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0081)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0082)
上層路盤、施工厚= 15 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 19.05 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0080)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
路盤工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0083)
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
粒調砕石
Ｍ－３０ | 12.7 | m3
ZC12140030
タンパ運転費
日
施工歩掛表(KW050050-0080)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0084)
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 10.058 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0076)
振動ローラ運転
日
施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0084)
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | m2 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0085)
0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費
時間
施工歩掛表(KW000050-0054)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
アスファルト塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0086)
2.9 km |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0059)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
無筋コンクリート塊運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0087)
2.9 km |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
日
施工歩掛表(KW030200-0059)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
鋳鉄管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000210-0088)
径75mm以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄管撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000210-0089)
径150mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋼管撤去工（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0090)
径40mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋼管撤去工（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0091)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0092)
エンジンカッター、径75mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
エンジンカッター
φ75 |  | 日
ZW83510075
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仕切弁撤去工（縦・横型） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0093)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
仕切弁撤去工（縦・横型） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0094)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
ポリエチレン管撤去管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0095)
径13mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管撤去管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0096)
径25mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仮設材等積込み取卸し |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010030-0097)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込み取卸し(片道/往復）
| 1 | ｔ
施工歩掛表(WB010040-0098)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
積込み取卸し(片道/往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010040-0098)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
通水試験工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW001405-0099)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
仕切弁筐(浅埋)設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
Φ50～400 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、１号 250mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000845-0007)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0008)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0009)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
ロケーティングワイヤー設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3010)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ロケーティングワイヤー
| 110 | ｍ
TJA6850
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
埋設標識シート設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ3020)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0010)
埋設標識シート
| 100 | ｍ
TJA6890
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 φ75 |  |  |  |  | 単価表(SJ3040)
ポリエチレン管 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ75 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000515-0011)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 φ100 |  |  |  |  | 単価表(SJ3030)
ポリエチレン管 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工（ポリエチレン管）
φ100 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000515-0025)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示テープ工 80A以下 |  |  |  |  | 単価表(SJ3070)
鋼管 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示テープ工
径 75*4000 | 100 | ｍ
施工歩掛表(DW000280-0036)
表示テープ
| 100 | ｍ
TJA6860
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
防蝕テープ工 50A |  |  |  |  | 単価表(SJ3100)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
防蝕テープ
幅75mm | 616 | ｍ
TJA6880
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
防蝕テープ工 80A |  |  |  |  | 単価表(SJ3090)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
防蝕テープ
幅75mm | 902 | ｍ
TJA6880
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
仮設配管1材料費 |  |  |  |  | 単価表(SJ3220)
[5 empty] | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｻﾄﾞﾙ分水栓
φ75×40 HPPE | 1 | 個
TJA5110
PEP継手
φ40 ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 1 | 個
TJA5300
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ
φ40 | 5 | 個
ZW10680040
PEP継手
φ40 ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 2 | 個
TJA5301
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
φ40 | 1 | 個
TJ0040
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ40 | 32.3 | ｍ
ZW10610040
合 計 | 3 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ねじ込み継手取外し工 |  |  |  |  | 単価表(SJ2070)
40A |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径40mm | 4 | 口
施工歩掛表(DW000320-0063)
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手取外し工 |  |  |  |  | 単価表(SJ2020)
φ40 |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径40mm、融着継手としない | 4 | 口
施工歩掛表(DW000510-0064)
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1050)
80A |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1100)
80A |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仮設配管3材料費 |  |  |  |  | 単価表(SJ3240)
[5 empty] | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｻﾄﾞﾙ分水栓
φ150×25 HPPE | 1 | 個
TJA5030
PEP継手
φ25 ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 1 | 個
TJA5310
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ
φ25 | 4 | 個
ZW10680025
PEP継手
φ25 ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 1 | 個
TJA5311
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
φ25 | 1 | 個
TJ0042
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25 | 15.7 | ｍ
ZW10610025
合 計 | 3 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ねじ込み継手取外し工 |  |  |  |  | 単価表(SJ2080)
25A |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径25mm | 4 | 口
施工歩掛表(DW000320-0068)
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手取外し工 |  |  |  |  | 単価表(SJ2030)
φ25 |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない | 4 | 口
施工歩掛表(DW000510-0044)
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
仮設給水（材料） |  |  |  |  | 単価表(SJ3250)
[5 empty] | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PEP継手
φ40×13 違径ﾁｰｽﾞ | 1 | 個
TJA5280
PEP継手
φ40×25 違径ﾁｰｽﾞ | 1 | 個
TJA5260
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁ-ｽﾞ
φ25×φ13 | 1 | 個
ZW10672513
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ13 | 11 | ｍ
ZW10610013
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25 | 1.1 | ｍ
ZW10610025
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ50 | 1.1 | ｍ
ZW10610050
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いｿｹｯﾄ
φ25×φ13 | 2 | 個
ZW10632513
PEP継手
φ50 ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 1 | 個
TJA5290
仮設給水（材料） |  |  |  |  | 単価表(SJ3250)
[5 empty] | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PEP継手
φ13 ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 22 | 個
TJA5331
PEP継手
φ25 ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 3 | 個
TJA5311
PEP継手
φ50 ｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ | 2 | 個
TJA5291
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ
φ13 | 18 | 個
ZW10680013
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ
φ25 | 3 | 個
ZW10680025
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ
φ50 | 3 | 個
ZW10680050
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁ-ｽﾞ
φ13 | 4 | 個
ZW10660013
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁ-ｽﾞ
φ25 | 1 | 個
ZW10660025
仮設給水（材料） |  |  |  |  | 単価表(SJ3250)
[5 empty] | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁ-ｽﾞ
φ50 | 1 | 個
ZW10660050
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
φ13 | 10 | 個
TJ0043
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
φ25 | 1 | 個
TJ0042
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
φ50 | 1 | 個
TJ0044
PEP継手
φ13 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 4 | 個
TJA5360
PEP継手
φ25 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | 1 | 個
TJA5340
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒ-ﾀ用ｿｹｯﾄ
φ13 | 4 | 個
ZW10650013
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒ-ﾀ用ｿｹｯﾄ
φ25 | 1 | 個
ZW10650025
仮設給水（材料） |  |  |  |  | 単価表(SJ3250)
[5 empty] | 3 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒ-ﾀ用ｿｹｯﾄ
φ50 | 1 | 個
ZW10650050
合 計 | 3 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設給水（材料SUS) |  |  |  |  | 単価表(SJ3272)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
REPCS-G型 ﾁｰｽﾞ
80A 90日 | 1 | 個
TJA6750
REPCS-G型 取出し短管
80A 90日 | 2 | 本
TJA6780
REPCS-G型 ｴﾙﾎﾞ
80A 90日 | 1 | 個
TJA6740
REPCS-G型 接続短管
80A U×G、S×G以外 90日 | 1 | 本
TJA6800
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設給水（労務） |  |  |  |  | 単価表(SJ3262)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径13mm | 11 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0041)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径13mm | 11 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0069)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm | 1.1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0042)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径25mm | 1.1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0066)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm | 1.1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0070)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
径50mm | 1.1 | ｍ
施工歩掛表(DW000505-0071)
ポリエチレン管継手工
径13mm、融着継手としない | 78 | 口
施工歩掛表(DW000510-0043)
ポリエチレン管継手取外し工
φ13 | 78 | 口
単価表(SJ2050)
仮設給水（労務） |  |  |  |  | 単価表(SJ3262)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない | 14 | 口
施工歩掛表(DW000510-0044)
ポリエチレン管継手取外し工
φ25 | 14 | 口
単価表(SJ2030)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手としない | 12 | 口
施工歩掛表(DW000510-0072)
ポリエチレン管継手取外し工
φ50 | 12 | 口
単価表(SJ2010)
ポリエチレン管切断工
径13mm | 24 | 口
施工歩掛表(DW000760-0045)
ポリエチレン管切断工
径25mm | 3 | 口
施工歩掛表(DW000760-0046)
ポリエチレン管切断工
径50mm | 3 | 口
施工歩掛表(DW000760-0065)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径13mm | 28 | 口
施工歩掛表(DW000320-0073)
仮設給水（労務） |  |  |  |  | 単価表(SJ3262)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径25mm | 4 | 口
施工歩掛表(DW000320-0068)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
径50mm | 4 | 口
施工歩掛表(DW000320-0034)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）
80A | 2 | 口
単価表(SJ1100)
取出短管設置・撤去工（レンタル管）
80A | 2 | 基
単価表(SJ1150)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ポリエチレン管継手取外し工 |  |  |  |  | 単価表(SJ2050)
φ13 |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径13mm、融着継手としない | 4 | 口
施工歩掛表(DW000510-0043)
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
ポリエチレン管継手取外し工 |  |  |  |  | 単価表(SJ2010)
φ50 |  |  |  |  | 10 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手としない | 4 | 口
施工歩掛表(DW000510-0072)
合 計 | 10 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
取出短管設置・撤去工（レンタル管） |  |  |  |  | 単価表(SJ1150)
80A |  |  |  |  | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
RW1036
普通作業員
人
RW1002
雑材料
| 1 | 式
X981023
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
防護コンクリート設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ3210)
DIPφ100 ストップバルブ |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.39 | m3
施工P単価表(CB240010-0003)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 2.1 | m2
施工P単価表(CB240210-0004)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 単価表(SJ3161)
仕上り厚 5cm,有,プライムコート（車道・路肩）,砂散布計上なし |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
ポリマー改質アスファルトⅢ型-Ｗ
密 粒 度アスコン(２０F) | 12.573 | ｔ
ZC21200003
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
日
施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費
日
施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（車道・路肩） |  |  |  |  | 単価表(SJ3161)
仕上り厚 5cm,有,プライムコート（車道・路肩）,砂散布計上なし |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等積込み取卸し
| 1 | 式
施工歩掛表(WB010030-0097)
合 計 | 1 | 式
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
日
施工歩掛表(DW001405-0099)
合 計 | 1 | 式
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
金属くず
| 0.7 | ｔ
TJ9011
合 計 | 1 | 式