## 表紙
工事番号 | 08教文第46号
令和８年度 |  |  | 高山祭屋台防災施設（宝珠台屋台蔵）修理工事 仕様書
高山市 下三之町 地内
事 業 概 要 | 延 長 | 巾 | 平 積
| ｍ | ｍ | ㎡
宝珠台屋台蔵修理
正面 土蔵外壁漆喰塗修理工事（平、小口） ２１.７６㎡
土蔵大扉外平壁、小口漆喰塗修理工事 ２１.９１㎡
内壁漆喰塗修理工事 ２０.００㎡
大扉受両側実柱の柱脚補強 １箇所
防火壁修理 小扉及び上壁 １面
| 設計年月日 |  | 2026-07-15
施工方法
| 施工期間 |  | 令和８年９月１日～令和９年２月１日
起工年月日
竣工年月日
起 工 理 由 | 高山祭屋台防災施設修理事業のため

## 宝珠台屋台蔵修理
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 宝珠台蔵 | 修 理 工 事
(第二期)
Ａ | 直接工事費 |  | 1 | 式
B | 発生材処分費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格
| 消 費 税 | 10%
合計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費
1 | 2次調査・実測 |  | 1 | 式
2 | 仮設工事 |  | 1 | 式
3 | 解体工事 |  | 1 | 式
4 | 外装・屋根工事 |  | 1 | 式
5 | 左官工事 |  | 1 | 式
直接工事 計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 2次調査・実測
| 土蔵実測 | 大工 |  | 人工
|  | 鍛冶工 |  | 人工
| 大扉軸金物等調査・検討 | 大工 |  | 人工
| 補強金物取付調整 | 内部梁隅付 | 8 | か所
| 補強金物補足 | 鍛冶工 |  | 人工
| 屋根 隣家調査 | 大工 |  | 人工
１ 小 計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 仮設工事
| 内部足場 | 鋼製足場 900 9か月 | 77.76 | ㎥
| 外部足場 正面 | 鋼製足場 900 9か月 | 64.8 | ㎥
| 外部足場 北東 | 鋼製足場 900 9か月 | 58.32 | ㎥
| 足場盛替え | 普通作業員 大扉部分 |  | 人工
| ネット養生 |  | 123.12 | ㎥
| 安全手すり |  | 30.6 | m
| 屋根シート架け |  | 19.44 | ㎥
| 床シート張り | 防炎シート | 56.16 | ㎥
| 一般養生費 |  | 71.66 | ㎥
| 清掃片付け費 |  | 71.66 | ㎥
２ 小 計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 解体工事
| 壁漆喰塗 解体 | 左官 下台付け |  | 人工
| 外壁漆喰塗 解体 | 左官 正面、東、北面 | 81.53 | ㎥
| 外壁小口漆喰塗 解体 | 左官 段塗 | 4.56 | ㎥
| 大扉喰塗、枠 解体 | 左官 | 18.05 | ㎥
| 大扉喰塗、小口 解体 | 左官 段塗 | 7.71 | ㎥
| 小扉小口 漆喰塗解体 |  | 1.41 | ㎥
| 解体材 運搬 | 普通作業員 |  | 人工
| 解体材 小運搬 | 2トン 三転 | 6 | 台
３ 小 計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 外装・屋根工事
| 屋根部分解体 | 大工 隣地接続部分 |  | 人工
| 接続部 加工取付 | 大工 ねじれ部分修正 |  | 人工
| 大扉ジャッキ損料 | 持ち上げ作業 | 8 | 日/台
| 軸吊り金物調整 | 鍛冶工 |  | 人工
| 実柱支持 | スクリュージヤッキ 60T | 1 | 台
| 実柱支持 | スクリュージヤッキ 101T | 1 | 台
| 支持PL12,16加工取付 | 鍛冶工 柱底部、脇 |  | 人工
| 大扉煽り止め金物 | 床落とし金物製作 | 2 | 箇所
| 同 取付、調整 | 鍛冶工 |  | 人工
| 扉部分 塗装 | 合成樹脂黒塗装 | 1 | 式
４ 小 計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 左官工事
| 外壁 漆喰塗 下塗～中塗 | 正面 平部分 | 12.31 | ㎡
| 外壁』漆喰塗 下塗～上塗 | 東面、北面 平部分 | 65.92 | ㎡
| 巾木 堅漆喰塗 |  | 10.3 | m
| 外壁小口漆喰塗 下塗～上塗 | 段塗 | 4.56 | ㎡
| 内壁 漆喰塗 | 上塗 | 16.03 | ㎡
| 内壁 漆喰塗 | 中塗～上塗 | 2.62 | ㎡
| 大扉 漆喰塗 | 平部 | 17.2 | ㎡
| 大扉 漆喰塗 小口 | 段塗 | 7.71 | ㎡
| 内西壁実柱部 | 大付、漆喰下塗～上塗 | 1.57 | ㎡
| 扉 召合せ調整 | 左官 6.1*2 |  | 人工
| 防火壁壁補修 | 下地 軸、金網 | 7.65 | ㎡
| 防火壁壁補修 | 漆喰仕上げ 中塗～上塗 | 7.65 | ㎡
４ ー 2 小 計
4 計
符号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B | 発生材処分費
| 解体材処分 | 漆喰塗、下土地 | 5.32 | トン
B 小 計