## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
08建設第57号
市道大原8号線（庄島橋）橋りょう長寿命化改良工事 参考資料
高山市 清見町大原地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 参考資料鑑
工事番号 | 08建設第57号 | 事 業 名
路河川名 | 大原８号線 | 工 事 名 | 市道大原８号線（庄島橋）橋りょう長寿命化改良工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 清見町大原地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月２４日
対象橋梁 庄島橋 橋長 L=30.8m 幅員 W=3.6m
| 橋梁補修工 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
RC沓座拡幅工 N=4箇所 鋼材補修工 N=1式
|  |  |  | 施 工 期 間 | １９３日
塗装塗替工 A=158m2 素地調整工 A=159m2
| 橋面舗装工 A=92m2 擦付舗装工 A=32m2 防護柵補修工 N=1式 |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ９月１５日
排水管補修工 N=1式 地覆補修工 N=1式 水切り設置工 N=1式
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ３月２６日
伸縮装置取替工 N=1式 断面補修工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式
| 支承補修工 N=1式 沓座モルタル補修工 N=1式 |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
仮設工 N=1式 撤去処分工 N=1式
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：橋梁保全工事
橋梁修繕
|  | 1 | 式
橋梁補修工
|  | 1 | 式
RC沓座拡幅工
|  | 1 | 式
RC沓座拡幅工
|  | 4 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0010)
鋼材補修工
|  | 1 | 式
鋼材補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0020)
塗装塗替工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗装工
|  | 158 | m2 |  |  | 単価表(SJ0030)
素地調整工
1種ケレン A=159m2
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0040)
橋面工・擦付舗装工
|  | 1 | 式
薄層舗装
薄層砕石マスチック混合物 t=25mm
|  | 92 | m2 |  |  | 単価表(SJ0420)
摺付舗装
|  | 32 | m2 |  |  | 単価表(SJ0080)
橋面防水工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0090)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0011)
水抜きパイプ設置工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0110)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護柵補修工
|  | 1 | 式
防護柵補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0120)
排水管補修工
|  | 1 | 式
排水管補修工
|  | 8 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0160)
地覆補修工
|  | 1 | 式
地覆補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0170)
水切り設置工
|  | 1 | 式
水切り設置工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0330)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
清掃
|  | 2 | m2 |  |  | 単価表(SJ0190)
伸縮装置取替工
|  | 1 | 式
伸縮装置取替工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0290)
断面修復工
|  | 1 | 式
断面修復工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0280)
ひび割れ補修工
|  | 1 | 式
ひび割れ補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0285)
支承補修工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
支承補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0200)
沓座モルタル補修工
|  | 1 | 式
沓座モルタル補修工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0210)
胸壁斫り工
|  | 1 | 式
胸壁斫り工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0240)
仮設工
|  | 1 | 式
吊足場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0250)
交通誘導警備員Ｂ
|  | 20 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
撤去処分工
|  | 1 | 式
撤去処分工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0500)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
技術管理費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999400001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
塗替塗装 清掃水洗い［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072840-0001)
補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 清掃・水洗い]
時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105140100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J02 構造の補正 |  |  | 01 | 補正なし
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]
スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105191100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 7 | 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105171100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 3 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー170g/m2､淡系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105231200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 7 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー140g/m2､淡系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105251200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 7 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩
断面修復工（左官工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229210-0006)
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3を超える |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 40.15 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 76 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 40.15 | 人
RW1002
断面修復材
| 1.69 | m3
ZN280200
諸雑費
Σ[1] * 0.08 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 |  |  | 1 | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り
J02 １構造物当り修復延べ体積区分 |  |  | 2 | 0.1m3を超える
J03 １構造物当り修復延べ体積(m3) |  |  | 1.434 | 修復延べ体積 1.434 m3/構造物
J04 １構造物当り断面修復材設計量(m3) |  |  | 1.43 | 断面修復材設計量 1.43 m3/構造物
ひび割れ補修工（低圧注入工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229110-0007)
25m以下 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.5 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2.4 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 1.8 | 人
RW1002
注入材
エポキシ樹脂系 γ=1.2 | 0.24 | kg
ZN280400
シール材
エポキシ樹脂系 γ＝1.7 | 4.26 | kg
ZN280500
低圧注入器具
| 51 | 個
ZN280600
諸雑費
Σ[1] * 0.06 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
ひび割れ補修工（低圧注入工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229110-0007)
25m以下 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 １構造物当り補修延べ延長区分 |  |  | 1 | 25m以下
J03 １構造物当り注入材使用量(kg) |  |  | 0.235 | 注入材使用量 0.235 kg/構造物
J04 １構造物当りシール材設計量(kg) |  |  | 3.111 | シール材設計量 3.111 kg/構造物
J05 １構造物当り低圧器具使用量(個) |  |  | 51 | 低圧器具使用量 51 個/構造物
ひび割れ補修工（充てん工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229010-0008)
20m以下 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.85 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1.3 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 1.1 | 人
RW1002
充てん材
可とうエポキシ性樹脂 E600同等品 | 36.29 | kg
ZN280300
諸雑費
Σ[1] * 0.17 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 １構造物当り補修延べ延長区分 |  |  | 1 | 20m以下
J03 １構造物当り充てん材設計量(kg) |  |  | 30.245 | 充てん材設計量 30.245 kg/構造物
仮設工(切梁・腹起し) |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB251930-0009)
設置、使用しない |  |  |  |  | 10 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 1.7 | 人
RW1025
とび工
[9]
| 3.2 | 人
RW1006
溶接工
[9]
| 1.7 | 人
RW1012
普通作業員
[9]
| 1.7 | 人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付 | 1.7 | 日
ZC98790250
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
仮設工(切梁・腹起し) |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB251930-0009)
設置、使用しない |  |  |  |  | 10 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業 |  |  | 1 | 設置
J02 火打ブロック |  |  | 01 | 使用しない
J03 クレーン機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型
仮設工(切梁・腹起し) |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB251930-0010)
撤去、使用しない |  |  |  |  | 10 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 1 | 人
RW1025
とび工
[9]
| 1.9 | 人
RW1006
溶接工
[9]
| 1 | 人
RW1012
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付 | 1 | 日
ZC98790250
諸雑費
Σ[9] * 0.07 | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
仮設工(切梁・腹起し) |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB251930-0010)
撤去、使用しない |  |  |  |  | 10 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業 |  |  | 2 | 撤去
J02 火打ブロック |  |  | 01 | 使用しない
J03 クレーン機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0011)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229220-0012)
DID区間無し、22 以下、良好 |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 1.3 | 人
RW1002
機械運転費ダンプトラック運転費【基準】
オンロード・ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費（良好） | 2.02 | 日
施工歩掛表(KC110900-0013)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 DID区間の有無 |  |  | 1 | DID区間無し
J02 運搬距離（DID区間無） |  |  | 12 | 22 以下
J04 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | 良好
機械運転費ダンプトラック運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC110900-0013)
オンロード・ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費（良好） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 0.89 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 19.2 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1.02 | 供用日
MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
4t 良好 | 1.02 | 供用日
ZC61020401
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | オンロード・ディーゼル 4ｔ
J02 タイヤ損耗費 |  |  | 1 | タイヤ損耗費（良好）

## 単価表（未登録代価）
RC沓座拡幅工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 4 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
24-12-25(20)(高炉)、小型車割増無し、全ての費用 | 3.2 | m3
施工P単価表(CB434250-0001)
型枠（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 18.6 | m2
施工P単価表(CB434240-0002)
鉄筋（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
SD345 D16 ～ 25、全ての費用 | 0.37 | ｔ
施工P単価表(CB434230-0003)
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 100 | 本
施工P単価表(CB434220-0004)
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１６～２５mm | 0.06 | ｔ
ZC17040016
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ２９～３２mm | 0.26 | ｔ
ZC17040029
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
200mmを超え500mm以下 | 48 | 孔
施工P単価表(CB435930-0005)
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
200mm以上400mm以下 | 52 | 孔
施工P単価表(CB224410-0006)
RC沓座拡幅工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 4 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エポキシ樹脂注入材
γ=1.2 | 28 | kg
TJ0140
チッピング（厚２ｃｍ以下）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 10 | m2
施工P単価表(CB434210-0007)
含浸材塗布 下地処理
| 14 | m2
単価表(SJ0310)
含浸材塗布 塗布
シラン系 | 39 | m2
単価表(SJ0320)
合 計 | 4 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
含浸材塗布 下地処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0310)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表面含浸塗布 下地処理
| 100 | m2
TJ0270
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
含浸材塗布 塗布 |  |  |  |  | 単価表(SJ0320)
シラン系 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表面含浸塗布 塗布
| 100 | m2
TJ0280
含浸材 シラン系
0.2kg/m2 マジカルリペラー同等品 | 20 | kg
TJ0290
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
鋼材補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
紫外線硬化型FRPシート設置工
紫外線照射あり 区分B | 0.3 | m2
TJ0180
紫外線硬化型FRPシート設置工
紫外線照射あり 区分C | 2.7 | m2
TJ0170
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
塗装工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 清掃水洗い［標単］
補正なし、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072840-0001)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0003)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0005)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
1種ケレン A=159m2 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整1種ケレン PCB対応
循環式ブラスト工法 100m2～500ｍ2未満 | 159 | m2
単価表(SJ0340)
研削材及びケレンかす回収・積込工
| 159 | m2
単価表(SJ0360)
低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶
| 4 | 本
TJ0560
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応
ダクト10ｍ込み | 1 | 式
単価表(SJ0370)
クリーンルーム
簡易セキュリティールーム | 1 | 基
TJ0570
エアーシャワー
| 1 | 式
単価表(SJ0380)
粉塵専用真空掃除機
| 1 | 式
単価表(SJ0390)
設置・撤去費用
| 1 | 回
単価表(SJ0400)
素地調整工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
1種ケレン A=159m2 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
安全衛生保護具
| 1 | 式
単価表(SJ0410)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
素地調整1種ケレン PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0340)
循環式ブラスト工法 100m2～500ｍ2未満 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整1種ケレン PCB対応
循環式ブラスト工法 | 1.25 | m2
単価表(SJ0350)
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整1種ケレン PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0350)
循環式ブラスト工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 14.7 | 人
RW1024
橋りょう塗装工
[1]
| 117.6 | 人
RW1023
循環式ブラストマシン賃料
2ノズルタイプ（真空回収装置含む） | 14.7 | 台/日
TJ0440
ブラストノズル・ホース賃料
| 14.7 | 台/日
TJ0450
空気圧縮機[可搬式･E駆動･ｽｸﾘｭ(超低騒)･排対(2次)]空気圧縮機
吐出量19.4m3/min吐出圧力0.7MPa | 14.7 | 供用日
TJ0460
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒)･排対型(2次)]
定格容量(50/60Hz)100/125kVA | 14.7 | 供用日
TJ0470
研削材損料
スチールグリット | 1000 | kg
TJ0480
軽油
小型ローリー | 4233.6 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
素地調整1種ケレン PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0350)
循環式ブラスト工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
Σ[1] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
研削材及びケレンかす回収・積込工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0360)
[5 empty] | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう塗装工
[1]
| 58.8 | 人
RW1023
諸雑費
Σ[1] * 20.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0370)
ダクト10ｍ込み |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
負圧集塵装置賃料
100V 30ｍ2/min 対象：PCB | 1 | 台・月
ZC64001004
負圧集塵装置用1次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64010004
負圧集塵装置用2次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64020004
負圧集塵装置用チャコールフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64030002
負圧集塵装置用HEPAフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64040004
吸気用ダクト
吸込側250φ | 10 | ｍ
ZC64050002
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
エアーシャワー |  |  |  |  | 単価表(SJ0380)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エアーシャワー賃料
鉛対応 KAS-P04型 相当 | 1 | 台/月
TJ0490
1次フィルター
| 2 | 枚
TJ0500
HEPAフィルター
| 1 | 枚
TJ0510
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
粉塵専用真空掃除機 |  |  |  |  | 単価表(SJ0390)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
粉塵専用掃除機 賃料
PCB対応 | 1 | 台/月
TJ0520
1次フィルター
| 2 | 枚
TJ0530
2次フィルター
| 1 | 枚
TJ0540
HEPAフィルター
| 1 | 枚
TJ0550
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
設置・撤去費用 |  |  |  |  | 単価表(SJ0400)
[5 empty] | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.5 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送気スーツ（上・下）
3日1着使用/人 3日÷3≒1 ×6人＝6着 | 6 | 着
TJ0580
送気ユニット 接続器共
（購入） | 6 | 組
TJ0590
定置式ろ過筒（4人用）
（損料） | 2 | 台
TJ0600
エアーラインホース
φ9 L=20ｍ 6人分 | 6 | 本
TJ0610
エアーラインホース
φ19 L=25m 定置ろ過筒2組分 | 2 | 本
TJ0620
防塵マスク
タイプ RL2-2相当 12人分 | 12 | 個
TJ0630
防塵マスク用フィルター
4日2個使用/人 3日÷4日≒1×2個×12人 | 24 | 個
TJ0640
防護手袋
JIS T 8116適合品 | 72 | 組
ZC64190001
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シューズカバー
JIS T 8115 TypePB(6)準拠品 | 72 | 足
ZC64200001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
薄層舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
薄層砕石マスチック混合物 t=25mm |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 25 mm、ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410260-0008)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
摺付舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410260-0009)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410010-0010)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
橋面防水工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マルチプライマー工(RC,PC床版補修用)
| 92 | m2
単価表(SJ0050)
フレッシュコート工(RC,PC床版補修用)
| 92 | m2
単価表(SJ0060)
端部目地材処理材（材工共）
シルバーメッシュ同等品 | 62 | ｍ
TJ0070
成形目地材（材工共）
セロシールss同等品 t=5mm W=30mm | 62 | ｍ
TJ0080
排水用導水材（材工共）
タフシャット導水テープ同等品 t=3mm w=30mm | 74 | ｍ
TJ0090
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
マルチプライマー工(RC,PC床版補修用) |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 92 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マルチプライマー同等品
[9]
15kg/缶 ロス10% | 36 | kg
TJ0020
けい砂
[9]
30kg/袋 | 1 | 袋
TJ0022
土木一般世話役
[9]
| 0.5 | 人
RW1025
防水工
[9]
| 1 | 人
RW1038
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
車両4tバン
[9]
マルチプライマー工同等品 | 1 | 台
TJ0030
発電機 5KVA
[9]
マルチプライマー工同等品 | 1 | 台
TJ0032
撹拌機 100V/0.51KW
[9]
マルチプライマー工同等品 | 1 | 台
TJ0034
マルチプライマー工(RC,PC床版補修用) |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 92 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
骨材散布機 背負い式
[9]
マルチプライマー工同等品 | 1 | 台
TJ0036
諸雑費
Σ[9] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 92 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
フレッシュコート工(RC,PC床版補修用) |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 92 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フレッシュコート同等品
[9]
25kg/缶 | 120 | 式
TJ0040
けい砂
[9]
30kg/袋 | 3 | 袋
TJ0022
土木一般世話役
[9]
| 0.5 | 人
RW1025
防水工
[9]
| 2 | 人
RW1038
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
車両 WP+バン
[9]
フレッシュコート工同等品 | 2 | 台
TJ0050
溶解釜 800kg
[9]
フレッシュコート工同等品 | 1 | 台
TJ0060
諸雑費
Σ[9] * 8.00% | 1 | 式
X981036
フレッシュコート工(RC,PC床版補修用) |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 92 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 92 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
水抜きパイプ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水抜きパイプ設置工
| 2 | 箇所
単価表(SJ0100)
コンクリート削孔（さく岩機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
100mm以上200mm未満 | 2 | 孔
施工P単価表(CB224420-0012)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
削孔径：100mm以上110mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満 | 2 | 孔
施工P単価表(CB224430-0013)
エポキシ樹脂注入材
γ=1.2 | 0.4 | kg
TJ0140
フレキシブルチューブ設置工
| 2.8 | ｍ
単価表(SJ0105)
フレキシブルチューブ
φ20 SUS | 2.8 | ｍ
TJ0110
固定金具
パイラッククリップS-PH2W・S-19C付同等品 | 2 | 組
TJ0150
ゴムシート
t=2mm | 0.1 | m2
TJ0155
水抜きパイプ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
水抜きパイプ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 0.1 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 0.3 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 15.00% | 1 | 式
X981036
水抜きパイプ
スラブドレーン既設橋用（標-2）直管タイプ同等品 | 1 | 組
TJ0100
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
フレキシブルチューブ設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0105)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[9]
| 0.5 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
防護柵補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
防護柵類、全ての費用 | 0.02 | m2
施工P単価表(CB431010-0014)
下地処理
| 1 | 箇所
単価表(SJ0130)
断面補修
| 1 | 箇所
単価表(SJ0132)
紫外線硬化型FRPシート設置工
紫外線照射あり 区分A | 0.02 | m2
TJ0185
支柱補修
UガードΦ114.3用同等品 | 1 | 箇所
単価表(SJ0134)
現場塗装
| 1 | 箇所
単価表(SJ0136)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
下地処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プライマー
ポリライトプライマー同等品 | 1 | 式
TJ0800
土木一般世話役
[9]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
断面補修 |  |  |  |  | 単価表(SJ0132)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエステル樹脂パテ材
MGパテ＃7GA同等品 | 1 | 式
TJ0810
硬化材
カメヤックM同等品 | 1 | 式
TJ0820
土木一般世話役
[9]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
支柱補修 |  |  |  |  | 単価表(SJ0134)
UガードΦ114.3用同等品 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
補強鉄筋
Uガード同等品 | 3 | 組
TJ0830
モルタル、混和剤
Uガード同等品 | 1 | 式
TJ0840
樹脂製支柱蓋
Uガード同等品 | 1 | 枚
TJ0850
土木一般世話役
[9]
| 0.5 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
支柱補修 |  |  |  |  | 単価表(SJ0134)
UガードΦ114.3用同等品 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場塗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0136)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
サンデーペイントガードレール補修用スプレー同等品
| 1 | 式
TJ0860
土木一般世話役
[9]
| 0.1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 0.5 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
排水管補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0160)
[5 empty] | 8 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水管取付工
| 8 | 箇所
単価表(SJ0140)
排水管撤去
| 2.9 | ｍ
単価表(SJ0150)
現場孔明（鋼構造物）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
10本以上/箇所、全ての費用 | 16 | 本
施工P単価表(CB431860-0016)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t、DID区間無し、37.5km以下 | 0.06 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0017)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t | 0.06 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0018)
合 計 | 8 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
排水管取付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0140)
[5 empty] | 8 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水管設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
足場有り | 9.4 | ｍ
施工P単価表(CB473320-0015)
天端プレート一体型排水装置
TS-PL_PIPE-L-1同等品 シール材、アンカーボルト含 | 4 | 組
TJ0190
天端プレート一体型排水装置
TS-PL_PIPE-L-2同等品 シール材、アンカーボルト含 | 4 | 組
TJ0200
排水管取付金具
TS-T1同等品 BN,EPDM含 | 8 | 組
TJ0210
合 計 | 8 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
排水管撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0150)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.3 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 0.8 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 0.5 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 2.00% | 1 | 式
X981036
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対無/16t吊 オペレーター付 | 0.5 | 供用日
ZC58790160
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
地覆補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0170)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 123 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0019)
含浸材塗布 下地処理
| 89 | m2
単価表(SJ0310)
含浸材塗布 塗布
シラン系 | 89 | m2
単価表(SJ0320)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
水切り設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0330)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
等辺山形鋼
L40*40*3 SUS304 L=4000 | 10 | 本
TJ0370
等辺山形鋼
L40*40*3 SUS304 L=3270 | 2 | 本
TJ0372
等辺山形鋼
L40*40*3 SUS304 L=3750 | 4 | 本
TJ0374
コンクリートアンカー
M6×45(SUS製)NW(SUS)含む | 126 | 本
TJ0380
パテ材
エポキシ樹脂 γ=1.7 | 4.2 | kg
TJ0390
シール材
シリコーン系 γ=1.3 | 1 | kg
TJ0400
水切り設置手間
| 62 | ｍ
単価表(SJ0332)
合 計 | 1 | 式
水切り設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0330)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
水切り設置手間 |  |  |  |  | 単価表(SJ0332)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 4 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 15.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
清掃 |  |  |  |  | 単価表(SJ0190)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
清掃
| 100 | m2
TJ0260
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
伸縮装置取替工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0290)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シール材設置撤去処分
t=10mm H=25mm | 10.5 | ｍ
単価表(SJ0292)
バックアップ材設置撤去処分
t=10mm H=221mm | 10.5 | ｍ
単価表(SJ0294)
シール材
ユニコールド同等品 500g | 1 | セット
TJ0890
バックアップ材
t=10mm スタイロフォーム同等品 | 2.3 | m2
TJ0300
脱落防止ストッパー設置
| 24 | 組
単価表(SJ0296)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
シール材設置撤去処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0292)
t=10mm H=25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.45 | 人
RW1025
普通作業員
[9]
| 1.17 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 50.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
バックアップ材設置撤去処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0294)
t=10mm H=221mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 0.3 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 0.6 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
脱落防止ストッパー設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0296)
[5 empty] | 10 | 組 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.2 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 0.6 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 1.2 | 人
RW1002
脱落防止ストッパー
SUS PL40*3*75 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M8*50 | 10 | 組
TJ0310
合 計 | 10 | 組
単位当り | 1 | 組 | 当り
断面修復工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
断面修復工（左官工法）
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3を超える | 1 | 構造物
施工歩掛表(WB229210-0006)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ひび割れ補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0285)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗布型浸透工法
CAP工法同等品 | 9 | ｍ
単価表(SJ0287)
ひび割れ補修工（低圧注入工法）
25m以下 | 1 | 構造物
施工歩掛表(WB229110-0007)
ひび割れ補修工（充てん工法）
20m以下 | 1 | 構造物
施工歩掛表(WB229010-0008)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
塗布型浸透工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0287)
CAP工法同等品 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウト材
CAP工法 グラウトLV同等品 0.25kg/m | 2.5 | kg
TJ0430
土木一般世話役
[9]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 3 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
支承補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アンカーボルト溶接補修工 M25
| 1 | 箇所
単価表(SJ0202)
アンカーナット増し締め工 M25
| 5 | 箇所
単価表(SJ0204)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
アンカーボルト溶接補修工 M25 |  |  |  |  | 単価表(SJ0202)
[5 empty] | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.3 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 2 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 30.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
アンカーナット増し締め工 M25 |  |  |  |  | 単価表(SJ0204)
[5 empty] | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 0.1 | 人
RW1025
特殊作業員
[9]
| 0.25 | 人
RW1001
普通作業員
[9]
| 0.5 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 6.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
沓座モルタル補修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0210)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 6 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0019)
型枠（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 0.3 | m2
施工P単価表(CB434240-0002)
仮受け材設置
| 0.1 | ｔ
単価表(SJ0220)
仮受け材設撤去
| 0.1 | ｔ
単価表(SJ0230)
仮受け材賃料
| 1 | 式
単価表(SJ0235)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮受け材設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0220)
[5 empty] | 10 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工(切梁・腹起し)
設置、使用しない | 10 | ｔ
施工歩掛表(WB251930-0009)
合 計 | 10 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
仮受け材設撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 10 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工(切梁・腹起し)
撤去、使用しない | 10 | ｔ
施工歩掛表(WB251930-0010)
合 計 | 10 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
仮受け材賃料 |  |  |  |  | 単価表(SJ0235)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮受け材
鋼材賃料 | 0.1 | ｔ
TJ0650
仮受け材
鋼材整備費 | 0.1 | ｔ
TJ0660
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
胸壁斫り工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0240)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 6 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0019)
コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3cm以下、全ての費用 | 0.2 | m2
施工P単価表(CB224250-0020)
含浸材塗布 下地処理
| 1 | m2
単価表(SJ0310)
含浸材塗布 塗布
シラン系 | 1 | m2
単価表(SJ0320)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
吊足場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吊足場
TYPE-A3 | 153 | m2
TJ0670
シート張り防護（床面）
TYPE-A3 | 153 | m2
TJ0680
朝顔
TYPE-B | 125 | m2
TJ0690
シート張り防護
TYPE-B | 125 | m2
TJ0700
板張り防護
TYPE-B | 125 | m2
TJ0710
足場用吊りチェーン盛替え工
| 153 | m2
単価表(SJ0260)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
足場用吊りチェーン盛替え工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0260)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[9]
| 1 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[9]
| 3 | 人
RW1022
普通作業員
[9]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[9] * 20.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
撤去処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0500)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト撤去処分
| 1 | 式
単価表(SJ0510)
コンクリート撤去処分
| 1 | 式
単価表(SJ0520)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
アスファルト撤去処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0510)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 124.3 | m2
施工P単価表(CB210720-0021)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、28.5km以下、全ての費用 | 3.6 | m3
施工P単価表(CB227010-0022)
処分費（下呂市馬瀬名丸）
管：T
(有)今井産業 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 8.4 | ｔ
ZC29910004
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
コンクリート撤去処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0520)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
DID区間無し、22 以下、良好 | 1.6 | m3
施工歩掛表(WB229220-0012)
処分費（下呂市馬瀬名丸）
管：T
(有)今井産業 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下 | 3.8 | ｔ
ZC29910002
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
鉄筋探査工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0270)
横向き |  |  |  |  | 12.5 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師（Ａ）（直接人件費）
[9]
| 1 | 人
RC1003
技師（Ｂ）（直接人件費）
[9]
| 2 | 人
RC1004
技師（Ｃ）（直接人件費）
[9]
| 2 | 人
RC1005
諸雑費
Σ[9] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 12.5 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
極小規模鉄筋探査工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0430)
上向き 1/2≦x/D＜1 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師（Ａ）（直接人件費）
[9]
| 0.5 | 人
RC1003
技師（Ｂ）（直接人件費）
[9]
| 1 | 人
RC1004
技師（Ｃ）（直接人件費）
[9]
| 1 | 人
RC1005
諸雑費
Σ[9] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋探査工
横向き | 10 | m2
単価表(SJ0270)
極小規模鉄筋探査工
上向き 1/2≦x/D＜1 | 1 | 式
単価表(SJ0430)
合 計 | 1 | 式
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ
H2 | 56 | kg
TJ0880
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
コンクリート（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB434250-0001)
24-12-25(20)(高炉)、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 40～50m3／ｈブーム式
8.75
特殊作業員
15
普通作業員
13.91
運転手（特殊）
9.05
土木一般世話役
7.21
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 24-12-25BB W/C=55%以下
44.05
軽油 小型ローリー
1.31
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 22 | 24-12-25(20)(高炉)
J02 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB434240-0002)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
51.7
普通作業員
17.47
土木一般世話役
11.48
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
鉄筋（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB434230-0003)
SD345 D16 ～ 25、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
鉄筋工
35.28
普通作業員
10.99
土木一般世話役
7.25
その他労務費 労務構成比端数調整分
異形棒鋼 ＳＤ－３４５ Ｄ１６～２５mm
42.2
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 鉄筋規格 |  | 4 | SD345 D16 ～ 25
J02 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB434220-0004)
[5 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
55.21
普通作業員
21.51
土木一般世話役
21.32
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 本当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB435930-0005)
200mmを超え500mm以下 |  |  |  |  | 1.000 | 孔 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
54.52
土木一般世話役
29.52
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 孔当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 削孔深さ |  | 1 | 200mmを超え500mm以下
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224410-0006)
200mm以上400mm以下 |  |  |  |  | 1.000 | 孔 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
発動発電機賃料長期割引 騒対無/排対無/ｶﾞｿﾘﾝ駆動 2KVA (3.7ps)2.7kw
0.88
ハンマドリル 機械損料 38～40mm
0.62
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
44.86
普通作業員
18.58
土木一般世話役
13.35
その他労務費 労務構成比端数調整分
ガソリン レギュラー80オクタン以上
1.73
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 孔当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 削孔深さ |  | 2 | 200mm以上400mm以下
チッピング（厚２ｃｍ以下）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB434210-0007)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
72.09
普通作業員
10.57
土木一般世話役
9.94
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0008)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 25 mm、ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅1.4～3.0m
1.04
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/搭乗式コンバインド型 質量3～4t
0.21
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/質量3～4t
0.19
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
5.4
運転手（特殊）
3.68
特殊作業員
3.61
土木一般世話役
1.3
その他労務費 労務構成比端数調整分
砕石マスチック合材 密度2.30以上2.40ｔ/m3未満
79.73
アスファルト乳剤 タックコート ＰＫ－４号
2.49
軽油 小型ローリー
0.31
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 3 | 1.4m以上3.0m以下
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 25 | 1層当り平均仕上り厚 25 mm
J03 材料 |  | 35 | ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J04 瀝青材料種類 |  | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0009)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.84
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.13
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.13
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.69
運転手（特殊）
2.07
特殊作業員
2.05
土木一般世話役
0.73
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３Ｆ)
80.48
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
7.39
軽油 小型ローリー
0.47
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 40 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0010)
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
13.22
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1.65
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
1.61
運転手（特殊）
28.52
普通作業員
11.74
特殊作業員
9.17
土木一般世話役
8.52
粒調砕石 Ｍ－３０
20.19
軽油 小型ローリー
5.38
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 2 | 有り
J02 補足材料平均厚さ |  | 6 | 28mm以上34mm未満
J03 補足材料 |  | 11 | 粒度調整砕石 M-30
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0011)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート削孔（さく岩機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224420-0012)
100mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 1.000 | 孔 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
空気圧縮機賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min
3.02
さく岩機機械損料 ハンドドリル(空圧式) 15kg級
1.4
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
54.82
普通作業員
12.71
土木一般世話役
8.03
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
4.78
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 孔当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 削孔深さ |  | 1 | 100mm以上200mm未満
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224430-0013)
削孔径：100mm以上110mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 1.000 | 孔 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリート穿孔機 機械損料 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(簡易仕様型)最大穿孔径φ25cm
1.36
発動発電機賃料長期割引 騒対無/排対無/ｶﾞｿﾘﾝ駆動 3KVA (5.4ps)4.0kw
0.78
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
37.07
普通作業員
10.12
土木一般世話役
5.38
その他労務費 労務構成比端数調整分
ダイヤモンドビット １１０.０ mm
29.83
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.35
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 孔当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 削孔径 |  | 5 | 削孔径：100mm以上110mm未満
J02 削孔深さ |  | 1 | 削孔深：50mm以上200mm未満
素地調整(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB431010-0014)
防護柵類、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
塗装工
97.09
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物区分 |  | 4 | 防護柵類
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
排水管設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB473320-0015)
足場有り |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
47.46
普通作業員
30.1
土木一般世話役
21.95
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 足場の有無 |  | 2 | 足場有り
現場孔明（鋼構造物）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB431860-0016)
10本以上/箇所、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
発動発電機機械損料 ガソリンエンジン 1KVA
0.23
橋りょう特殊工
65.08
橋りょう世話役
18.97
その他労務費 労務構成比端数調整分
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.6
1 本当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業条件 |  | 1 | 10本以上/箇所
J02 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0017)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t、DID区間無し、37.5km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.14
運転手（特殊）
42.42
特殊作業員
41.56
軽油 小型ローリー
2.88
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 12 | 37.5km以下
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010420-0018)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.09
運転手（特殊）
42.25
特殊作業員
41.39
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
2.86
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0019)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
8.53
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
17.57
土木一般世話役
9.5
普通作業員
7.86
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
32.44
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.51
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224250-0020)
3cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
空気圧縮機賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/可搬式エンジン 4.0～5.0m3/min
1.33
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
37.94
普通作業員
32.05
土木一般世話役
22.56
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
3.22
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均はつり厚 |  | 1 | 3cm以下
J02 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210720-0021)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 超低騒音型･排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.13m3
21.2
運転手（特殊）
70.89
軽油 小型ローリー
7.91
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0022)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、28.5km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.09
運転手（一般）
72.09
軽油 小型ローリー
8.82
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J12 運搬距離 DID無 |  | 13 | 28.5km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用