## 設計書鏡
工事番号 | 08財契第A116号 | 事 業 名
08建設第58号
路河川名 | 市道日の出錦山線 | 工 事 名 | 市道日の出錦山線道路改良工事 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 江名子町地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月１７日
施工延長 L=156m W=3.5m～5.0m
| 土 工 1式 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
法面工 種子散布工 A=50㎡
|  |  |  | 施 工 期 間 | ２００日
カルバート工 ボックスカルバート L=12m
| 排水構造物工 側溝工 L=332m 横断側溝工 L=9m 管渠工 L=11m 集水桝工 N=10基 |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ９月 ８日
舗装工 舗装工（再生密粒度As13F t=5cm）A=582㎡
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ３月２６日
上層路盤工（M-30 t=10cm）A=582㎡ 下層路盤工（RC-40 t=16cm）A=562㎡
| 区画線工 区画線工 L=142m |  |  | 歩 掛 適 用 年 月
構造物取壊し工 1式 雑工 1式 仮設工 1式
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路改良工事
道路改良
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
掘削工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害有り、5,000m3未満
|  | 370 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
路体盛土工
|  | 1 | 式
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
2.5m未満
|  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210510-0002)
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
4.0m以上、20,000m3未満、無し
|  | 910 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210510-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
作業土工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し
|  | 250 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0004)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満
|  | 190 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0005)
法面整形工
|  | 1 | 式
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  | 100 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0006)
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  | 10 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0007)
流用土運搬工
|  | 1 | 式
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、1.0km以下
|  | 490 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0008)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面工
|  | 1 | 式
植生工
|  | 1 | 式
機械播種施工植生工（市場単価）
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし
|  | 50 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB810830-0001)
カルバート工
|  | 1 | 式
プレキャストカルバート工
|  | 1 | 式
ボックスカルバート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、2.0m/個、0＜B≦1.25 0＜H≦1.25、基礎砕石、縦締め有り
|  | 12 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB222880-0009)
ボックスカルバート資材
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0010)
プレキャスト基礎板設置
|  | 12 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0100)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 20 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0010)
床版
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0110)
1号取付工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0120)
2号取付工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0130)
3号取付工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0140)
敷張工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0150)
重力式擁壁
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0160)
排水構造物工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
側溝工
|  | 1 | 式
PU1型側溝設置工
B300-H300
|  | 2 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1300)
PU3型側溝設置工
B300-H300
|  | 237 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1320)
PU3型側溝設置工
B300-H500
|  | 1 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1360)
PU3型側溝設置工
B500-H500
|  | 29 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1370)
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝設置工
B550
|  | 63 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1380)
蓋版（ＣＯ製）［標単］
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無
|  | 429 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073720-0007)
鋼製グレーチング蓋設置工
車道用 PU3-300用
|  | 24 | 枚 |  |  | 単価表(SJ1330)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版（鋼製）［標単］
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（２種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無
|  | 23 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0009)
蓋版（ＣＯ製）［標単］
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、６２２×５００×１２５、設置、無・昼間、施工箇所補正無
|  | 51 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073720-0010)
蓋版（鋼製）［標単］
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、６２２×５００×１２５（２種）、設置、無・昼間、施工箇所補正無
|  | 6 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0011)
PU3型横断側溝設置工
B300-H300
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1390)
張コンクリート
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1680)
管渠工
|  | 1 | 式
台付管設置工
φ600
|  | 11 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1350)
集水桝・マンホール工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打集水桝設置工
B500-L500-H1250
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1410)
現場打集水桝設置工
B500-L500-H650
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1415)
現場打集水桝設置工
B800-L800-H800
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1420)
現場打集水桝設置工
B800-L800-H1150
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1425)
現場打集水桝設置工
B800-L800-H1100
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1430)
現場打集水桝設置工
B500-L500-H550
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1435)
現場打集水桝設置工
B700-L700-H800
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1440)
現場打集水桝設置工
B800-L800-H550
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1445)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打集水桝設置工
B750-L750-H550
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ1450)
雑工
|  | 1 | 式
雑工
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1660)
水路工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1720)
照明灯移設
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1730)
仮設工
|  | 1 | 式
水替工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
締切排水工
1、10m
|  | 1 | 式 |  |  | 施工歩掛表(DC025805-0016)
大型土のう工
製作・据付・撤去
|  | 1 | 袋 |  |  | 単価表(SJ9100)
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0030)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない
|  | 34 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0031)
構造物とりこわし工［標単］
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない
|  | 26 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0032)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
撤去、直管、50～150mm、全ての費用
|  | 7 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB222770-0040)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 17 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0041)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 19 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0042)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 311 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0043)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用
|  | 34 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0044)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用
|  | 26 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0045)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、DID区間有り、5.5km以下、全ての費用
|  | 16 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0046)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、7.0km以下
|  | 1 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0047)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 80 | ｔ |  |  | ZC29920002
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下
|  | 65 | ｔ |  |  | ZC29920001
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 38 | ｔ |  |  | ZC29920004
プラ処分費（高山市丹生川町）
廃プラスチック処理場 大型土のう袋
|  | 1 | m3 |  |  | ZC34050001
舗装
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 116 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0048)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 441 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0049)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 558 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0037)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 562 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0050)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 25 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0048)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用
|  | 24 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0037)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)、現場内小運搬有り、小型車割増有り、全ての費用
|  | 3 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0026)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 119 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0033)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 4 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0034)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 19 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0035)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
準備費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
機械播種施工植生工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB810830-0001)
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
種子散布工 （市場単価）
| 1 | m2
Q00164360100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0002)
鉄筋コンクリートＵ型１ｍ、４０×３０×３０×１００㎝ 、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU１型
３００Ｂ 400×300×300×1000mm | 10 | 本
ZC1476300B
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0003)
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型（3種） 車道用
３００Ａ 300×300×2000mm | 5 | 本
ZC1473300A
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0004)
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ５００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型（3種） 車道用
３００Ｃ 300×500×2000mm | 5 | 本
ZC1473300C
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0005)
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ５００×ｈ５００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型（3種） 車道用
５００Ａ 500×500×2000mm | 5 | 本
ZC1473500A
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0006)
ベンチフリュームⅠ型 、５５０×１０００㎜ 、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
ベンチフリューム Ⅰ型
550 × 1,000mm | 10 | 本
ZA70210550
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073720-0007)
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道
３００ 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC14830300
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0008)
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0009)
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（２種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030100
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用
300 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC18330028
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073720-0010)
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、６２２×５００×１２５、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道
５００ 622×125×500mm | 10 | 枚
ZC14830500
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0011)
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、６２２×５００×１２５（２種）、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030200
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用
500 622×125×500mm | 10 | 枚
ZC18330030
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0012)
鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0013)
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00103030200
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073710-0014)
鉄筋コンクリートＵ型１ｍ、３３×２４×２４×１００㎝ 、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.3 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU１型
２４０ 330×240×240×1000mm | 10 | 本
ZC14762400
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 0.36 | m3
ZC12160040
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
道路照明灯建柱 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WE210800-0015)
350kg以下 |  |  |  |  | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
RW1009
普通作業員
人
RW1002
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 日
ZC58720049
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
締切排水工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC025805-0016)
1、10m |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
潜水ポンプ運転費
10m |  | 日
施工歩掛表(WB252310-0017)
ポンプ設置撤去費
| 1 | 箇所
施工歩掛表(WB252320-0020)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
潜水ポンプ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252310-0017)
10m |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】
日
施工歩掛表(KC116050-0018)
発動発電機運転費
日
施工歩掛表(KC214000-0019)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
工事用水中ポンプ運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116050-0018)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ賃料
騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m |  | 供用日
ZC59082010
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
発動発電機運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214000-0019)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料
騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA (54.4ps) |  | 供用日
ZC88780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ポンプ設置撤去費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252320-0020)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216100-0021)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
バックホウ運転費(賃料)【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC216100-0021)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  | 供用日
ZC59121060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
バックホウ運転費(賃料)【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC216100-0022)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料
騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3 |  | 供用日
ZC89112080
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
大型土のう工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB252730-0023)
撤去、6ｍ以下 |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
大型土のう処分運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC022105-0024)
積み込み |  |  |  |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
日
施工歩掛表(KC110850-0025)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
機械運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC110850-0025)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
供用日
施工歩掛表(KC919582-0026)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919582-0026)
[5 empty] | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[15欄]
排出ガス対策型 |  | 供用日
MC019620
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り
大型土のう処分運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC022105-0027)
運搬 |  |  |  |  | 100 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
時間
施工歩掛表(KC015600-0028)
合 計 | 100 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC015600-0028)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
時間
施工歩掛表(KC919514-0029)
タイヤ損耗費
時間
ZC61010401
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
ダンプトラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919514-0029)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]
時間
MC001865
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0030)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0031)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0032)
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106020100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0033)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0034)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010400
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0035)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101013100
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0036)
伐倒、10cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0037)
枝払、10cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0038)
玉切、10cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0039)
除根、10cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
機械運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC016600-0040)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
時間
施工歩掛表(KC919504-0041)
掴み装置機械損料
開口幅１,７００～２,０００ｍｍ 爪幅４００～７５０ｍｍ |  | 時間
MC022200
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
バックホウ機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919504-0041)
[5 empty] | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
MC019320
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0042)
集積、10cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0043)
伐倒、10cm以上20cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0044)
枝払、10cm以上20cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0045)
玉切、10cm以上20cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0046)
除根、10cm以上20cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0047)
集積、10cm以上20cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0048)
伐倒、20cm以上30cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0049)
枝払、20cm以上30cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0050)
玉切、20cm以上30cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0051)
除根、20cm以上30cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0052)
集積、20cm以上30cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0053)
伐倒、30cm以上40cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0054)
枝払、30cm以上40cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0055)
玉切、30cm以上40cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0056)
除根、30cm以上40cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0057)
集積、30cm以上40cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0058)
伐倒、40cm以上50cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0059)
枝払、40cm以上50cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0060)
玉切、40cm以上50cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0061)
除根、40cm以上50cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
立木伐採 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000310-0062)
集積、40cm以上50cm未満 |  |  |  |  | 100 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
機械運転費
時間
施工歩掛表(KC016600-0040)
合 計 | 100 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
運搬(伐開、除根、除草） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DA151420-0063)
9.0km以下、ﾀｲﾔの損耗状態 普通 |  |  |  |  | 100 | 空m3. | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準）
日
施工歩掛表(KA100700-0064)
合 計 | 100 | 空m3.
単位当り | 1 | 空m3. | 当り
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準） |  |  |  |  | 施工歩掛表(KA100700-0064)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
人
RW1015
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)
供用日
施工歩掛表(KA900600-0065)
タイヤ損耗費
供用日
ZC61021002
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日) |  |  |  |  | 施工歩掛表(KA900600-0065)
[5 empty] | 1 | 供用日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料
日
MC001880
合 計 | 1 | 供用日
単位当り | 1 | 供用日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
ボックスカルバート資材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸凹フラット 連結金具付x8
B1000×H600×L2000 | 2 | 本
TJ0210
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸凹フラット 横穴300×300 連結金具付w4
B1000×H600×L2000 | 1 | 本
TJ0220
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸凹フラット 横穴450×450 連結金具付x8
B1000×H600×L2000 | 1 | 本
TJ0230
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸凹フラット 横穴300×300 連結金具付x8
B1000×H600×L2000 | 1 | 本
TJ0240
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸凹フラット アンカーD13×10 連結金具付x4
B1000×H600×L2000 | 1 | 本
TJ0250
プレキャスト基礎板
B1460×L2000×t100 | 3 | 枚
TJ0280
プレキャスト基礎板
B1460×L3000×t100 | 2 | 枚
TJ0290
合 計 | 1 | 式
ボックスカルバート資材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
プレキャスト基礎板設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料
騒対低騒音/排対2014/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC98770250
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
床版 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床版 斜切 アンカーD13×8 150出 固定穴φ50×4
T-25 B1310/830×t200×L1000（ノスキッド加工） | 1 | 枚
TJ0300
床版設置工
500kg越え700以下 | 1 | 枚
単価表(SJ1710)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-8-25(20)(高炉)、特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0011)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 0.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0012)
アンカー(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
25mm以下、下方向 | 8 | 本
施工P単価表(CB435940-0013)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
床版設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1710)
500kg越え700以下 |  |  |  |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料
騒対低騒音/排対2014/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC98770250
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
1号取付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、特殊養生(練炭)、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.83 | m3
施工P単価表(CB240010-0014)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 1.68 | m2
施工P単価表(CB240210-0015)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.15 | m3
施工P単価表(CB240010-0016)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.24 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
2号取付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
玉石、1.5ｍを超え2.0ｍ以下、18-8-25高炉W/C≦60、再生クラッシャランRC-40、無し | 1.2 | m2
施工P単価表(CB221810-0018)
基礎工（均しコン）
3分裏コンなし | 1 | ｍ
単価表(SJ1216)
玉石
控え35cm | 1.2 | m2
TJ0530
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
基礎工（均しコン） |  |  |  |  | 単価表(SJ1216)
3分裏コンなし |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-5-40高炉W/C≦60、基礎砕石無し、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 0.71 | m3
施工P単価表(CB226170-0019)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.64 | m3
施工P単価表(CB240010-0016)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
3号取付工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0140)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
玉石、2.0ｍを超え2.5ｍ以下、18-8-25高炉W/C≦60、再生クラッシャランRC-40、無し | 2.2 | m2
施工P単価表(CB221810-0020)
基礎工（均しコン）
2分裏コンなし | 1 | ｍ
単価表(SJ1218)
天端工
2分裏コンなし | 1.1 | ｍ
単価表(SJ1220)
玉石
控え35cm | 2.2 | m2
TJ0530
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
基礎工（均しコン） |  |  |  |  | 単価表(SJ1218)
2分裏コンなし |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-5-40高炉W/C≦60、基礎砕石無し、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 0.83 | m3
施工P単価表(CB226170-0019)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.74 | m3
施工P単価表(CB240010-0016)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
天端工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1220)
2分裏コンなし |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-5-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増無し | 0.2 | m3
施工P単価表(CB226180-0021)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
敷張工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0150)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-5-40(高炉)、特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)、小型車割増無し、全ての費用 | 0.14 | m3
施工P単価表(CB240010-0022)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 0.3 | m2
施工P単価表(CB240210-0012)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.06 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
重力式擁壁 |  |  |  |  | 単価表(SJ0160)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)、小型車割増無し、全ての費用 | 1.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0024)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 5.2 | m2
施工P単価表(CB240210-0012)
アンカー(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
25mm以下、下方向 | 10 | 本
施工P単価表(CB435940-0013)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
PU1型側溝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1300)
B300-H300 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリートＵ型１ｍ、４０×３０×３０×１００㎝ 、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0002)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
PU3型側溝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1320)
B300-H300 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0003)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.56 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
PU3型側溝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1360)
B300-H500 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ５００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0004)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.54 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
PU3型側溝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1370)
B500-H500 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ５００×ｈ５００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0005)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.74 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1380)
B550 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
ベンチフリュームⅠ型 、５５０×１０００㎜ 、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0006)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.74 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鋼製グレーチング蓋設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1330)
車道用 PU3-300用 |  |  |  |  | 1 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0008)
鋼製グレーチング
細目 110°開閉式 | 1 | 枚
TJ0010
合 計 | 1 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
PU3型横断側溝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1390)
B300-H300 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0012)
FR横断側溝
300A 普通目ボルト固定グレーチング付 | 10 | 本
TJ0100
FR横断用ベース
300用 L=1000 | 10 | 枚
TJ0110
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 7.2 | m2
施工P単価表(CB221110-0025)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
張コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ1680)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)、現場内小運搬有り、小型車割増有り、全ての費用 | 0.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0026)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 | 1 | m2
施工P単価表(CB240210-0012)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
台付管設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1350)
φ600 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、600mm、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222850-0027)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.65 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1410)
B500-L500-H1250 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.73m3を超え0.77m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0028)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 500×500
普通目 T-25 ボルト固定式 | 1 | 枚
TJ0050
足掛け金物
ノーブレンロフティステップSW30同等品 | 3 | 個
TJ0520
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1415)
B500-L500-H650 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え0.30m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0029)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.08 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.36 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 500×500
普通目 T-25 ボルト固定式 | 1 | 枚
TJ0050
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1420)
B800-L800-H800 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.52m3を超え0.55m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0030)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.14 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.48 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 800×800
普通目 T-25 観音開き | 1 | 枚
TJ0060
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1425)
B800-L800-H1150 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.97m3を超え1.03m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0031)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.17 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 800×800
普通目 T-25 ボルト固定式 | 1 | 枚
TJ0070
足掛け金物
ノーブレンロフティステップSW30同等品 | 3 | 個
TJ0520
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1430)
B800-L800-H1100 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.92m3を超え0.97m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0032)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.17 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.52 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 800×800
普通目 T-25 四方落込み | 1 | 枚
TJ0080
足掛け金物
ノーブレンロフティステップSW30同等品 | 3 | 個
TJ0520
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1435)
B500-L500-H550 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.26m3を超え0.28m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0033)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.08 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.36 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 500×500
普通目 T-25 四方落込み | 1 | 枚
TJ0090
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1440)
B700-L700-H800 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.49m3を超え0.52m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0034)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.12 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.44 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0013)
桝用グレーチング蓋 700×700
普通目 T-25 四方落込み | 1 | 枚
TJ0040
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1445)
B800-L800-H550 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.43m3を超え0.46m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0035)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.14 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.48 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
現場打集水桝設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1450)
B750-L750-H550 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.38m3を超え0.40m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 1 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0036)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.13 | m3
施工P単価表(CB240010-0023)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.46 | m2
施工P単価表(CB240210-0017)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
舗装工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1660)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410040-0037)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410260-0038)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
水路工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1720)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリートＵ型１ｍ、３３×２４×２４×１００㎝ 、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.3 | 5 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0014)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
照明灯移設 |  |  |  |  | 単価表(SJ1730)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路照明灯建柱
350kg以下 | 2 | 基
施工歩掛表(WE210800-0015)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大型土のう工 |  |  |  |  | 単価表(SJ9100)
製作・据付・撤去 |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう工
製作・設置,購入土,大型土のう, | 10 | 袋
単価表(SJ9110)
大型土のう工
撤去、6ｍ以下 | 10 | 袋
施工歩掛表(WB252730-0023)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、1.0km以下 | 6 | m3
施工P単価表(CB210110-0039)
大型土のう処分運搬工
積み込み | 10 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0024)
大型土のう処分運搬工
運搬 | 10 | 枚
施工歩掛表(DC022105-0027)
大型土のう処分費
| 10 | 袋
単価表(SJ9120)
合 計 | 10 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
大型土のう工 |  |  |  |  | 単価表(SJ9110)
製作・設置,購入土,大型土のう, |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
大型土のう
1ﾄﾝ土のう・丸型 | 10 | 枚
ZC20090000
盛土材
締固め後 | 7.5 | m3
ZC12310000
バックホウ運転費(賃料)【基準】
日
施工歩掛表(KC216100-0022)
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 10 | 袋
大型土のう工 |  |  |  |  | 単価表(SJ9110)
製作・設置,購入土,大型土のう, |  |  |  |  | 10 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 袋 | 当り
大型土のう処分費 |  |  |  |  | 単価表(SJ9120)
[5 empty] | 23 | 袋 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プラ処分費（高山市丹生川町）
廃プラスチック処理場 大型土のう袋 | 1 | m3
ZC34050001
合 計 | 23 | 袋
単位当り | 1 | 袋 | 当り
伐採除根処理工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0560)
10cm未満 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、10cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0036)
立木伐採
枝払、10cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0037)
立木伐採
玉切、10cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0038)
立木伐採
除根、10cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0039)
立木伐採
集積、10cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0042)
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
伐採除根処理工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0570)
10cm以上20cm未満 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、10cm以上20cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0043)
立木伐採
枝払、10cm以上20cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0044)
立木伐採
玉切、10cm以上20cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0045)
立木伐採
除根、10cm以上20cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0046)
立木伐採
集積、10cm以上20cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0047)
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
伐採除根処理工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0580)
20cm以上30cm未満 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、20cm以上30cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0048)
立木伐採
枝払、20cm以上30cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0049)
立木伐採
玉切、20cm以上30cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0050)
立木伐採
除根、20cm以上30cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0051)
立木伐採
集積、20cm以上30cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0052)
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
伐採除根処理工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0590)
30cm以上40cm未満 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、30cm以上40cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0053)
立木伐採
枝払、30cm以上40cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0054)
立木伐採
玉切、30cm以上40cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0055)
立木伐採
除根、30cm以上40cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0056)
立木伐採
集積、30cm以上40cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0057)
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
伐採除根処理工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0600)
40cm以上50cm未満 |  |  |  |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
立木伐採
伐倒、40cm以上50cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0058)
立木伐採
枝払、40cm以上50cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0059)
立木伐採
玉切、40cm以上50cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0060)
立木伐採
除根、40cm以上50cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0061)
立木伐採
集積、40cm以上50cm未満 | 1 | 本
施工歩掛表(DC000310-0062)
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り

## 単価表（間接費）
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伐採除根処理工
10cm未満 | 8 | 本
単価表(SJ0560)
伐採除根処理工
10cm以上20cm未満 | 9 | 本
単価表(SJ0570)
伐採除根処理工
20cm以上30cm未満 | 18 | 本
単価表(SJ0580)
伐採除根処理工
30cm以上40cm未満 | 6 | 本
単価表(SJ0590)
伐採除根処理工
40cm以上50cm未満 | 4 | 本
単価表(SJ0600)
運搬(伐開、除根、除草）
9.0km以下、ﾀｲﾔの損耗状態 普通 | 86 | 空m3.
施工歩掛表(DA151420-0063)
木くず等処理費（高山市松倉町）
木株 | 3 | ｔ
ZC37150002
木くず等処理費（高山市松倉町）
枝 | 6 | ｔ
ZC37150003
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 1 | 式