## 仕様書鏡
工事番号 | ０８水上第７１号 | 事 業 名 | 市単 配水給水修繕
０８財契第Ｈ１０号
路河川名 | 市道本町線 | 工 事 名 | 市道本町線舗装修繕 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 本町4丁目 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月２８日
施工延長 L=17.2ｍ
| 車道舗装工 舗石タイル張り t=30 A=98.3㎡ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
歩道舗装工 舗石タイル張り t=20 A=11.7㎡
|  |  |  | 施 工 期 間 | 172日間
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ９月 ８日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ２月２６日
歩 掛 適 用 年 月
単 価 適 用 年 月
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
舗装修繕
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
掘削工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、標準以外
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
作業土工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0002)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残土処理工
|  | 1 | 式
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、1.0km以下
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0004)
道路付属施設工
|  | 1 | 式
管路工
|  | 1 | 式
保護コンクリート
|  | 17 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0010)
舗装工
|  | 1 | 式
車道舗装
|  | 1 | 式
舗石タイル張り（車道）
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30
|  | 87.800 | m2 |  |  | 単価表(SJ0020)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル張り（横断歩道・停止線）
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30
|  | 10.500 | m2 |  |  | 単価表(SJ0021)
タイル下地モルタル塗
厚20mm
|  | 98 | m2 |  |  | 単価表(SJ0024)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25高炉 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 14.660 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0008)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13
|  | 0.293 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB240750-0001)
側目地①
|  | 34 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0030)
側目地②
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0040)
縦突合せ目地
|  | 17 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0060)
膨張目地①
|  | 11 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0100)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
膨張目地②
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0110)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用
|  | 92 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0012)
歩道舗装
|  | 1 | 式
舗石タイル張り（歩道）
190×90×ｔ20、90×90×ｔ20
|  | 9.500 | m2 |  |  | 単価表(SJ0022)
舗石タイル張り（点字タイル）
|  | 2.200 | m2 |  |  | 単価表(SJ0023)
タイル下地モルタル塗
厚20mm
|  | 12 | m2 |  |  | 単価表(SJ0024)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25普通 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 1.060 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0013)
丸鉄線溶接金網
φ6 150×150
|  | 8.600 | m2 |  |  | ZC21760000
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 11 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0007)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する
|  | 1.800 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0004)
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 1.800 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB224260-0014)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用
|  | 1.800 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0015)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 4.200 | ｔ |  |  | ZC29920002
コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3cm以下、全ての費用
|  | 1.700 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB224250-0016)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 0.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB224260-0014)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、8.0km以下、全ての費用
|  | 0.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0017)
タイル処分費
|  | 120 | kg |  |  | TJ0100
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 105 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0018)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用
|  | 4.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0019)
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 9.600 | ｔ |  |  | ZC29920004
鋼管撤去工（人力）
径65mm
|  | 33 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0005)
小口径鋼管切断工(人力)
径65mm
|  | 9 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0006)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設管運搬・処分工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0120)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
鉄筋工 加工・組立 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240750-0001)
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋工 加工
SD345 D13 | 1 | ｔ
施工歩掛表(WB240751-0002)
鉄筋工 組立
一般構造物、SD345 D13 | 1 | ｔ
施工歩掛表(WB240752-0003)
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
鉄筋工 加工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240751-0002)
SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
鉄筋工
人
RW1010
普通作業員
人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC0403005025
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm | 1.03 | ｔ
ZC17040013
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
鉄筋工 組立 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240752-0003)
一般構造物、SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
RW1025
鉄筋工
人
RW1010
普通作業員
人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC0403005025
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0004)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
鋼管撤去工（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0005)
径65mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
小口径鋼管切断工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0006)
径65mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
RW1001
普通作業員
人
RW1002
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り

## 単価表（未登録代価）
保護コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.05 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 6 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 3.5 | m2
施工P単価表(CB210080-0007)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
舗石タイル張り（車道） |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（車道）
磁器質 190×90×t30、90×90×t30 全体 基本色 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ色 | 10 | m2
TJ0060
タイル工
人
RW1039
普通作業員
人
RW1002
普通ポルトランドセメント
| 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
舗石タイル張り（横断歩道・停止線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（横断歩道）
磁器質 190×90×t30、90×90×t30 横断歩道 白ﾐｶｹﾞ色 | 10 | m2
TJ0070
タイル工
人
RW1039
普通作業員
人
RW1002
普通ポルトランドセメント
| 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タイル下地モルタル塗 |  |  |  |  | 単価表(SJ0024)
厚20mm |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官
人
RW1035
普通作業員
人
RW1002
普通ポルトランドセメント
| 0.132 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.22 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
側目地① |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入目地材
10×30 | 10 | ｍ
単価表(SJ0080)
目地材取付（材工共）
瀝青繊維質 厚10mm | 1.7 | m2
TJ0110
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
注入目地材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
10×30 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シール材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 10 | ｍ
施工P単価表(CB224820-0009)
変性シリコーン系シーリング
ﾘｯﾄﾙ
TJ0020
バックアップ材
ウレタンフォーム |  | ﾘｯﾄﾙ
TJ0021
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
側目地② |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 5.7 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入目地材
10×30 | 5.7 | ｍ
単価表(SJ0080)
目地材取付（材工共）
瀝青繊維質 厚10mm | 1 | m2
TJ0110
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、21-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増有り、全ての費用 | 0.16 | m3
施工P単価表(CB240010-0010)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.027 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
合 計 | 5.7 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
縦突合せ目地 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイバー（ネジ付き）
D13×1000 | 10 | 本
TJ0010
チェアー
D13×450 | 10 | 個
単価表(SJ0070)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.04 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
注入目地材
30×30 | 10 | ｍ
単価表(SJ0090)
目地板
杉板 30 | 1.7 | m2
単価表(SJ0095)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
チェアー |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
D13×450 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.004 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
注入目地材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
30×30 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シール材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 10 | ｍ
施工P単価表(CB224820-0009)
変性シリコーン系シーリング
ﾘｯﾄﾙ
TJ0020
バックアップ材
ウレタンフォーム |  | ﾘｯﾄﾙ
TJ0021
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
目地板 |  |  |  |  | 単価表(SJ0095)
杉板 30 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
杉板 t=30
| 0.3 | m3
TJ0040
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
撤去しない埋設型枠、床版部 | 10 | m2
施工P単価表(CB240210-0011)
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
膨張目地① |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 5.7 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダウエルバー
D22×600 | 16 | 本
TJ0030
チェアー
D13×450 | 32 | 個
単価表(SJ0070)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.042 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
注入目地材
30×30 | 5.7 | ｍ
単価表(SJ0090)
目地板
杉板 30 | 1 | m2
単価表(SJ0095)
合 計 | 5.7 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
膨張目地② |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 5.7 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入目地材
30×30 | 5.7 | ｍ
単価表(SJ0090)
目地板
杉板 30 | 1 | m2
単価表(SJ0095)
合 計 | 5.7 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
舗石タイル張り（歩道） |  |  |  |  | 単価表(SJ0022)
190×90×ｔ20、90×90×ｔ20 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（歩道）
磁器質 190×90×t20、90×90×t20 基本色 白ﾐｶｹﾞ色 | 10 | m2
TJ0080
タイル工
人
RW1039
普通作業員
人
RW1002
普通ポルトランドセメント
| 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
舗石タイル張り（点字タイル） |  |  |  |  | 単価表(SJ0023)
[5 empty] | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（点字タイル）
300×300 | 111 | 枚
TJ0090
タイル工
人
RW1039
普通作業員
人
RW1002
普通ポルトランドセメント
| 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
既設管運搬・処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下 | 0.25 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0020)
鉄・スクラップ
H2 | 0.25 | ｔ
TJ0050
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り