## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
市道本町線舗装修繕参考資料
市道本町線
高山市 本町4丁目 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 市単 配水給水修繕
路河川名 | 市道本町線 | 工 事 名 | 市道本町線舗装修繕 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 本町4丁目 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月２８日
施工延長 L=17.2ｍ
| 車道舗装工 舗石タイル張り t=30 A=98.3㎡ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
歩道舗装工 舗石タイル張り t=20 A=11.7㎡
|  |  |  | 施 工 期 間 | 172日間
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ９月 ８日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 ２月２６日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
舗装修繕
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
掘削工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、標準以外
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
作業土工
|  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0002)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満
|  | 2 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
残土処理工
|  | 1 | 式
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、1.0km以下
|  | 20 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0004)
道路付属施設工
|  | 1 | 式
管路工
|  | 1 | 式
保護コンクリート
|  | 17 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0010)
舗装工
|  | 1 | 式
車道舗装
|  | 1 | 式
舗石タイル張り（車道）
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30
|  | 87.800 | m2 |  |  | 単価表(SJ0020)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル張り（横断歩道・停止線）
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30
|  | 10.500 | m2 |  |  | 単価表(SJ0021)
タイル下地モルタル塗
厚20mm
|  | 98 | m2 |  |  | 単価表(SJ0024)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25高炉 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 14.660 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0008)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13
|  | 0.293 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB240750-0001)
側目地①
|  | 34 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0030)
側目地②
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0040)
縦突合せ目地
|  | 17 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0060)
膨張目地①
|  | 11 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0100)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
膨張目地②
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0110)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用
|  | 92 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0012)
歩道舗装
|  | 1 | 式
舗石タイル張り（歩道）
190×90×ｔ20、90×90×ｔ20
|  | 9.500 | m2 |  |  | 単価表(SJ0022)
舗石タイル張り（点字タイル）
|  | 2.200 | m2 |  |  | 単価表(SJ0023)
タイル下地モルタル塗
厚20mm
|  | 12 | m2 |  |  | 単価表(SJ0024)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25普通 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 1.060 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0013)
丸鉄線溶接金網
φ6 150×150
|  | 8.600 | m2 |  |  | ZC21760000
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  | 11 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0007)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工
|  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する
|  | 1.800 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0004)
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 1.800 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB224260-0014)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用
|  | 1.800 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0015)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下
|  | 4.200 | ｔ |  |  | ZC29920002
コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3cm以下、全ての費用
|  | 1.700 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB224250-0016)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 0.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB224260-0014)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、8.0km以下、全ての費用
|  | 0.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0017)
タイル処分費
管：T
|  | 120 | kg |  |  | TJ0100
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 105 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0018)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用
|  | 4.100 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0019)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 9.600 | ｔ |  |  | ZC29920004
鋼管撤去工（人力）
径65mm
|  | 33 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0005)
小口径鋼管切断工(人力)
径65mm
|  | 9 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0006)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設管運搬・処分工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0120)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 88 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
鉄筋工 加工・組立 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240750-0001)
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋工 加工
SD345 D13 | 1 | ｔ
施工歩掛表(WB240751-0002)
鉄筋工 組立
一般構造物、SD345 D13 | 1 | ｔ
施工歩掛表(WB240752-0003)
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 加工・組立
J02 組立区分 |  |  | 1 | 一般構造物
J03 鉄筋材料規格・径 |  |  | 5 | SD345 D13
鉄筋工 加工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240751-0002)
SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.2 | 人
RW1025
鉄筋工
[1]
| 2.3 | 人
RW1010
普通作業員
[1]
| 0.2 | 人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付 | 0.04 | 供用日
ZC0403005025
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm | 1.03 | ｔ
ZC17040013
諸雑費
Σ[1] * 0.120 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
鉄筋工 加工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240751-0002)
SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 鉄筋材料規格 |  |  | 5 | SD345 D13
鉄筋工 組立 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB240752-0003)
一般構造物、SD345 D13 |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.5 | 人
RW1025
鉄筋工
[1]
| 3.5 | 人
RW1010
普通作業員
[1]
| 0.3 | 人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付 | 0.11 | 供用日
ZC0403005025
諸雑費
Σ[1] * 0.080 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 組立区分 |  |  | 1 | 一般構造物
J02 鉄筋材料規格・径 |  |  | 5 | SD345 D13
構造物とりこわし工［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0004)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00106010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 01 | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 01 | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 1 | 低騒音・低振動対策する
鋼管撤去工（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000305-0005)
径65mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.114 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.12 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径65mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 2 | 鋼管撤去工（人力）
小口径鋼管切断工(人力) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000310-0006)
径65mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.03 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.030 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径65mm

## 単価表（未登録代価）
保護コンクリート |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.05 | m3
施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 6 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 3.5 | m2
施工P単価表(CB210080-0007)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
舗石タイル張り（車道） |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（車道）
磁器質 190×90×t30、90×90×t30 全体 基本色 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ色 | 10 | m2
TJ0060
タイル工
| 2.1 | 人
RW1039
普通作業員
| 0.9 | 人
RW1002
普通ポルトランドセメント
袋物25kg | 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
舗石タイル張り（横断歩道・停止線） |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
190×90×ｔ30、90×90×ｔ30 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（横断歩道）
磁器質 190×90×t30、90×90×t30 横断歩道 白ﾐｶｹﾞ色 | 10 | m2
TJ0070
タイル工
| 2.1 | 人
RW1039
普通作業員
| 0.9 | 人
RW1002
普通ポルトランドセメント
袋物25kg | 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
タイル下地モルタル塗 |  |  |  |  | 単価表(SJ0024)
厚20mm |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官
| 0.4 | 人
RW1035
普通作業員
| 0.24 | 人
RW1002
普通ポルトランドセメント
袋物25kg | 0.132 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.22 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
側目地① |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入目地材
10×30 | 10 | ｍ
単価表(SJ0080)
目地材取付（材工共）
瀝青繊維質 厚10mm | 1.7 | m2
TJ0110
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
注入目地材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
10×30 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シール材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 10 | ｍ
施工P単価表(CB224820-0009)
変性シリコーン系シーリング
| 0.003 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0020
バックアップ材
ウレタンフォーム | 0.001 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0021
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
側目地② |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 5.7 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入目地材
10×30 | 5.7 | ｍ
単価表(SJ0080)
目地材取付（材工共）
瀝青繊維質 厚10mm | 1 | m2
TJ0110
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、21-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増有り、全ての費用 | 0.16 | m3
施工P単価表(CB240010-0010)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 0.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.027 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
合 計 | 5.7 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
縦突合せ目地 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイバー（ネジ付き）
D13×1000 | 10 | 本
TJ0010
チェアー
D13×450 | 10 | 個
単価表(SJ0070)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.04 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
注入目地材
30×30 | 10 | ｍ
単価表(SJ0090)
目地板
杉板 30 | 1.7 | m2
単価表(SJ0095)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
チェアー |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
D13×450 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.004 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
注入目地材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
30×30 |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シール材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 10 | ｍ
施工P単価表(CB224820-0009)
変性シリコーン系シーリング
| 0.008 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0020
バックアップ材
ウレタンフォーム | 0.002 | ﾘｯﾄﾙ
TJ0021
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
目地板 |  |  |  |  | 単価表(SJ0095)
杉板 30 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
杉板 t=30
| 0.3 | m3
TJ0040
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
撤去しない埋設型枠、床版部 | 10 | m2
施工P単価表(CB240210-0011)
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
膨張目地① |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 5.7 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダウエルバー
D22×600 | 16 | 本
TJ0030
チェアー
D13×450 | 32 | 個
単価表(SJ0070)
鉄筋工 加工・組立
加工・組立、一般構造物、SD345 D13 | 0.042 | ｔ
施工歩掛表(WB240750-0001)
注入目地材
30×30 | 5.7 | ｍ
単価表(SJ0090)
目地板
杉板 30 | 1 | m2
単価表(SJ0095)
合 計 | 5.7 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
膨張目地② |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 5.7 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
注入目地材
30×30 | 5.7 | ｍ
単価表(SJ0090)
目地板
杉板 30 | 1 | m2
単価表(SJ0095)
合 計 | 5.7 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
舗石タイル張り（歩道） |  |  |  |  | 単価表(SJ0022)
190×90×ｔ20、90×90×ｔ20 |  |  |  |  | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（歩道）
磁器質 190×90×t20、90×90×t20 基本色 白ﾐｶｹﾞ色 | 10 | m2
TJ0080
タイル工
| 2.1 | 人
RW1039
普通作業員
| 0.9 | 人
RW1002
普通ポルトランドセメント
袋物25kg | 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
舗石タイル張り（点字タイル） |  |  |  |  | 単価表(SJ0023)
[5 empty] | 10 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗石タイル（点字タイル）
300×300 | 111 | 枚
TJ0090
タイル工
| 2.1 | 人
RW1039
普通作業員
| 0.9 | 人
RW1002
普通ポルトランドセメント
袋物25kg | 0.042 | ｔ
ZC14010020
砂（コンクリート用）
| 0.048 | m3
ZC12100000
合 計 | 10 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
既設管運搬・処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t、DID区間有り、5.0km以下 | 0.25 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0020)
鉄・スクラップ
管：9
H2 | 0.25 | ｔ
TJ0050
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0001)
土砂、上記以外(小規模)、標準以外 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 超低騒音型･排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.13m3
21.2
運転手（特殊）
70.89
軽油 小型ローリー
7.91
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 施工数量 |  | 8 | 標準以外
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0002)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 後方超小旋回 0.28m3
19.5
運転手（特殊）
39.84
普通作業員
33.52
軽油 小型ローリー
7.14
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210410-0003)
最大埋戻幅1m未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 0.45m3
7.96
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg
0.55
普通作業員
53.46
特殊作業員
25.55
運転手（特殊）
8.86
軽油 小型ローリー
2.78
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.84
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法 |  | 4 | 最大埋戻幅1m未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0004)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、1.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4ｔ級
25.12
運転手（一般）
63.12
軽油 小型ローリー
11.76
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J14 運搬距離 DID有 |  | 2 | 1.0km以下
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0005)
小型構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
22.34
土木一般世話役
9.14
特殊作業員
7.74
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB W/C=60%以下
58.76
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 2 | 小型構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 33 | 18-8-40高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0006)
一般型枠、小型構造物 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
44.38
普通作業員
30.83
土木一般世話役
11.75
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 2 | 小型構造物
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210080-0007)
[5 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
100
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0008)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25高炉 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
12.92
特殊作業員
7.34
土木一般世話役
6.55
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 24-12-25BB W/C=55%以下
71.23
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 39 | 24-12-25高炉 W/C≦55
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
シール材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224820-0009)
[5 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
65.16
土木一般世話役
24.13
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0010)
小型構造物、人力打設、21-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
22.34
土木一般世話役
9.14
特殊作業員
7.74
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 21- 8-25BB W/C=60%以下
58.76
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 2 | 小型構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 35 | 21-8-25高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 2 | 小型車割増有り
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0011)
撤去しない埋設型枠、床版部 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
47.29
普通作業員
28.24
土木一般世話役
17.07
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 3 | 撤去しない埋設型枠
J02 構造物の種類 |  | 6 | 床版部
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0012)
無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
16.56
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
2.07
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
2.02
運転手（特殊）
35.73
普通作業員
14.71
特殊作業員
11.49
土木一般世話役
10.67
軽油 小型ローリー
6.75
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 1 | 無し
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0013)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25普通 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
12.92
特殊作業員
7.34
土木一般世話役
6.55
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（普通） 24-12-25N W/C=55%以下
71.23
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 38 | 24-12-25普通 W/C≦55
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
積込（コンクリート殻）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224260-0014)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(2014年規制) ｸﾛｰﾗ型 0.8m3
8.79
普通作業員
78.53
運転手（特殊）
8.48
軽油 小型ローリー
4.2
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0015)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
39.03
運転手（一般）
46.18
軽油 小型ローリー
14.79
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J05 運搬距離 DID有 |  | 2 | 3.3km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224250-0016)
3cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
空気圧縮機賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/可搬式エンジン 4.0～5.0m3/min
1.33
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
37.94
普通作業員
32.05
土木一般世話役
22.56
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
3.22
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均はつり厚 |  | 1 | 3cm以下
J02 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0017)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、8.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
39.03
運転手（一般）
46.18
軽油 小型ローリー
14.79
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J05 運搬距離 DID有 |  | 4 | 8.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0018)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 破砕力 550～980kN 大割機
20.38
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
9.14
運転手（特殊）
28.72
普通作業員
25.17
土木一般世話役
10.85
軽油 小型ローリー
5.74
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 2 | 騒音振動対策必要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0019)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
42.27
運転手（一般）
41.18
軽油 小型ローリー
16.55
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J11 運搬距離 DID有 |  | 3 | 3.5km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0020)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t、DID区間有り、5.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.14
運転手（特殊）
42.42
特殊作業員
41.56
軽油 小型ローリー
2.88
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級,吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J04 片道運搬距離(km) DID有 |  | 3 | 5.0km以下