## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
08財契第Ａ １４６号
08森生第 １２０号
市道三福寺大新町線舗装修繕工事参考資料
市道三福寺大新町線
高山市 三福寺町地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 08財契第Ａ１４６号 | 事 業 名
08森生第 １２０号
路河川名 | 市道三福寺大新町線 | 工 事 名 | 市道三福寺大新町線舗装修繕工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 三福寺町地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ８月１７日
施工延長 Ｌ＝１６０.０ｍ
| 舗装工（再生密粒度As13F） Ａ＝９２９.７㎡ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
構造物撤去工 １式
|  |  |  | 施 工 期 間 | 102日間
雑工 １式
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年１０月１３日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和９年 １月２２日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ８月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
市道三福寺大新町線舗装修繕工事
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 930 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用
|  | 930 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0002)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物撤去工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 14 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 930 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0004)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用
|  | 56 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0005)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 131 | ｔ |  |  | ZC29920004
雑工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 310 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0001)
区画線設置（ペイント式）［標単］
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 6 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 24 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 51 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
路面標示
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ
|  | 44 | m2 |  |  | TJ9000
仮設工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 28 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0005)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
[9]
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 40 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.03 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 塗料区分 |  |  | 1 | 白
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J05 塗料規格 |  |  | 2 | ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101021100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
[9]
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 48 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.03 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 2 | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 塗料区分 |  |  | 1 | 白
区画線設置（ペイント式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J05 塗料規格 |  |  | 2 | ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010400
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 87 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 4 | 実線 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101013100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 116 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 13 | 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0005)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0001)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.84
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.13
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.13
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.69
運転手（特殊）
2.07
特殊作業員
2.05
土木一般世話役
0.73
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３Ｆ)
80.48
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
7.39
軽油 小型ローリー
0.47
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 40 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0002)
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
13.22
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1.65
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
1.61
運転手（特殊）
28.52
普通作業員
11.74
特殊作業員
9.17
土木一般世話役
8.52
粒調砕石 Ｍ－３０
20.19
軽油 小型ローリー
5.38
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 2 | 有り
J02 補足材料平均厚さ |  | 6 | 28mm以上34mm未満
J03 補足材料 |  | 11 | 粒度調整砕石 M-30
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
12.28
土木一般世話役
29.51
運転手（特殊）
27.76
普通作業員
24.39
軽油 小型ローリー
6.06
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 1 | 騒音振動対策不要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0005)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
42.27
運転手（一般）
41.18
軽油 小型ローリー
16.55
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J11 運搬距離 DID有 |  | 3 | 3.5km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用